## Hoja1
ID Proyecto | Nombre del Proyecto | Eje | Programa | Temporalidad | Año de Ejecución | Secretaria | Área Responsable | Responsable | Problemática | Objetivo | Prioridad | Distritos | Proceso de Compra | Proceso Licitatorio | Implica Obra | Tipo de Obra | ODS | PLAC | MitigaciónAdaptación | Participación Ciudadana | Estado General | Observaciones | Actividad | Estado Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
376 | OrdenadoresViales Priorizacion A | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Falta de desvíosEmbotellamientos | Mejorar la circulación | A+ | Todos | Si | No | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Viamonte Larrea100Administración | Cumplido | 2024-05-09 | 2024-06-07
376 | OrdenadoresViales Priorizacion A | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Falta de desvíosEmbotellamientos | Mejorar la circulación | A+ | Todos | Si | No | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Brandsen y CobosPor Administración | Cumplido | 2024-05-27 | 2024-08-30
376 | OrdenadoresViales Priorizacion A | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Falta de desvíosEmbotellamientos | Mejorar la circulación | A+ | Todos | Si | No | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Terrada -Puente TerradaPor Administración | En implementación | 2024-11-01 | 2025-07-25
376 | OrdenadoresViales Priorizacion A | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Falta de desvíosEmbotellamientos | Mejorar la circulación | A+ | Todos | Si | No | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Qvattro Viamonte100Emprendedor | Cumplido | 2024-09-23 | 2025-01-31
376 | OrdenadoresViales Priorizacion A | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Falta de desvíosEmbotellamientos | Mejorar la circulación | A+ | Todos | Si | No | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Malabia-RN40 lado Este | Cancelado | 2024-07-01 | 2026-04-04
376 | OrdenadoresViales Priorizacion A | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Falta de desvíosEmbotellamientos | Mejorar la circulación | A+ | Todos | Si | No | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Malabia-RN40 lado Oeste | Cancelado | 2026-04-28 | 2026-11-27
376 | OrdenadoresViales Priorizacion A | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Falta de desvíosEmbotellamientos | Mejorar la circulación | A+ | Todos | Si | No | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Guevara y Valcanera | No iniciado | 2025-07-07 | 2025-09-29
376 | OrdenadoresViales Priorizacion A | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Falta de desvíosEmbotellamientos | Mejorar la circulación | A+ | Todos | Si | No | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Embalse Potrerillos y Laguna de Guanacache | Cancelado | 2026-03-09 | 2026-07-17
376 | OrdenadoresViales Priorizacion A | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Falta de desvíosEmbotellamientos | Mejorar la circulación | A+ | Todos | Si | No | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | San Martin y calle Araoz | Cancelado | 2026-06-19 | 2026-10-23
376 | OrdenadoresViales Priorizacion A | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Falta de desvíosEmbotellamientos | Mejorar la circulación | A+ | Todos | Si | No | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Ordenador Vial Castro Barros y Lat Oeste Acceso Sur | En implementación | 2025-03-01 | 2025-12-19
376 | OrdenadoresViales Priorizacion A | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Falta de desvíosEmbotellamientos | Mejorar la circulación | A+ | Todos | Si | No | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Ordenador Vial Boedo Terrada | Cancelado | 2025-09-01 | 2025-12-26
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | 2 Cruces seguro frente a escuela Maria Auxiliadora | Cumplido | 2024-03-11 | 2024-04-02
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | 1 Cruce seguro | Cumplido | 2024-03-11 | 2025-01-17
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | Cunetas- cordon y banquina de hormigon | Cumplido | 2024-03-11 | 2025-04-30
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | Ciclovía Hº | Cumplido | 2024-04-30 | 2024-11-15
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | Vereda mas bici senda compartida | Cumplido | 2024-04-30 | 2025-02-07
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | 4 Garitas nuevas de colectivos | Cumplido | 2024-05-11 | 2024-11-15
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | bases para luminarias | Cumplido | 2024-03-11 | 2024-10-30
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | ILuminacion vehicular y de ciclovia | Cumplido | 2024-03-11 | 2025-01-10
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | demolición de pavimento existente | Cumplido | 2024-03-11 | 2024-11-15
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | Base estabilizada nueva | Cumplido | 2024-03-11 | 2024-11-15
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | carpeta asfaltica | Cumplido | 2024-03-11 | 2024-11-15
384 | Centralidad Quintana | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Perdriel | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | Inauguración Centralidad | Atrasado | 2025-06-10 | 2025-06-13
385 | Centralidad Lat sur calle Paso Vieytes - Terrada | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. | A | Carrodilla | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | Lado sur cordón banquina y cuneta de hormigón. | En implementación | 2024-04-29 | 2025-06-20
385 | Centralidad Lat sur calle Paso Vieytes - Terrada | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. | A | Carrodilla | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | Lado norte cordón banquina de confinamiento y cordón delimitador | Cumplido | 2024-05-07 | 2024-09-14
385 | Centralidad Lat sur calle Paso Vieytes - Terrada | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. | A | Carrodilla | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | Ensanche de calzada | Cumplido | 2024-04-16 | 2025-03-21
385 | Centralidad Lat sur calle Paso Vieytes - Terrada | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. | A | Carrodilla | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | Iluminación vehicular y peatonal | Cumplido | 2024-08-23 | 2025-01-31
385 | Centralidad Lat sur calle Paso Vieytes - Terrada | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Alejandro Quiroga | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. | A | Carrodilla | Si | No | Si |  | 9 | No |  | No | Finalizado | Presupuesto 2024 | Inauguración Centralidad | No iniciado | 2025-07-15 | 2025-07-16
386 | Centralidad Guardia Vieja sIluminacion | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. El deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Canal Oeste G. Vieja Alte. Brown RPN 82 | En implementación | 2025-04-07 | 2025-08-29
386 | Centralidad Guardia Vieja sIluminacion | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. El deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Vereda Este Guardia Vieja Alte. Brown Peron | Cumplido | 2025-01-01 | 2025-05-30
386 | Centralidad Guardia Vieja sIluminacion | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. El deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Rotonda G. Vieja Alte Brown | Cancelado | 2025-01-01 | 2025-06-30
386 | Centralidad Guardia Vieja sIluminacion | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. El deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Banquinas Guardia Vieja Hormigon Alte Brown-Longone-costado oeste | En implementación | 2025-01-01 | 2025-08-01
386 | Centralidad Guardia Vieja sIluminacion | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. El deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Vereda Este Guardia Vieja Alte. Brown Longone | Cancelado | 2025-01-01 | 2025-06-30
386 | Centralidad Guardia Vieja sIluminacion | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. El deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Asfalto Calle Alte Brown 100m hacia oeste de Guardia Vieja | Cancelado | 2025-01-01 | 2025-03-01
387 | Centralidad Viamonte Rotondas alte Brown - Chile | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con potencial comercial. La poca iluminación y a escasez de veredas hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular. | A | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos | La obra terminada queda sujeta a terminación de cordón divisorio del carril. Proyecto dentro de Ciclovia Viamonte | Elaboración de documentación Técnica | Cumplido | 2024-04-01 | 2024-05-15
387 | Centralidad Viamonte Rotondas alte Brown - Chile | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con potencial comercial. La poca iluminación y a escasez de veredas hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular. | A | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos | La obra terminada queda sujeta a terminación de cordón divisorio del carril. Proyecto dentro de Ciclovia Viamonte | Ejecución Red Terciaria cloacal en lado este | Cumplido | 2024-10-01 | 2024-12-30
387 | Centralidad Viamonte Rotondas alte Brown - Chile | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con potencial comercial. La poca iluminación y a escasez de veredas hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular. | A | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos | La obra terminada queda sujeta a terminación de cordón divisorio del carril. Proyecto dentro de Ciclovia Viamonte | Se realiza CCB, reforestacion, bici senda e iluminación oeste. | Cumplido | 2024-11-15 | 2025-02-13
387 | Centralidad Viamonte Rotondas alte Brown - Chile | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con potencial comercial. La poca iluminación y a escasez de veredas hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular. | A | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos | La obra terminada queda sujeta a terminación de cordón divisorio del carril. Proyecto dentro de Ciclovia Viamonte | EJjecución de adoquinado en estacionamiento vehicular vereda este e iluminacion peatonal | Cumplido | 2024-12-15 | 2025-03-28
387 | Centralidad Viamonte Rotondas alte Brown - Chile | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con potencial comercial. La poca iluminación y a escasez de veredas hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular. | A | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos | La obra terminada queda sujeta a terminación de cordón divisorio del carril. Proyecto dentro de Ciclovia Viamonte | Ordenador vial Viamonte y Tres Gemelos | Cumplido | 2025-01-27 | 2025-04-25
387 | Centralidad Viamonte Rotondas alte Brown - Chile | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Carlos Ferrero | El sector a desarrollar, es una arteria con potencial comercial. La poca iluminación y a escasez de veredas hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular. | A | Vistalba | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos | La obra terminada queda sujeta a terminación de cordón divisorio del carril. Proyecto dentro de Ciclovia Viamonte | Inauguración Centralidad | No iniciado | 2025-06-10 | 2025-06-11
397 | Centralidad Avenida Los Cóndores Potrerillos | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Carlos Ferrero | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | Banco de proyectos | Potrerillos | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No |  |  | Elaboración de documentación Técnica.construccion de cordon, cunetas, banquinas, veredas y ciclovias. Iluminacion mobiliario urbano. Ejecucion de nueva calzada de asfalto | En implementación | 2024-03-01 | 2025-12-26
433 | Centralidad San Martin Bodega Trivento - Bodega Lagarde | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | B | Mayor Drummond | Si | Si | Si | Mixta | 9 | No |  | No |  |  | Renovacion de CCB y veredas, iluminación, mobiliario urbano, renovación de calzada | Atrasado | 2024-10-07 | 2025-05-16
444 | Construcción y reparación de cordón, cuneta y banquina Ciudad - Perdriel | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Demolición, reparación y construcción de la trama de cunetas urbanas. | Resolver y subsanar el libre escurrimiento de aguas pluviales.Recuperar el normal riego del arbolado pùblico. | B | Ciudad | Si | Si | Si |  | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No |  |  | Construccion, reparacion yo demolicion Ciudad | Atrasado | 2025-01-10 | 2025-12-26
444 | Construcción y reparación de cordón, cuneta y banquina Ciudad - Perdriel | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Demolición, reparación y construcción de la trama de cunetas urbanas. | Resolver y subsanar el libre escurrimiento de aguas pluviales.Recuperar el normal riego del arbolado pùblico. | B | Ciudad | Si | Si | Si |  | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No |  |  | Construccion, reparacion yo demolicion Perdriel | Atrasado | 2025-01-10 | 2025-12-26
445 | Centralidad Ruta 15 Quintana a Olavarria | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Todos | Si | Si | No |  | 1 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos |  | Frezado de calzada existente, re encarpetado en sectores no recuperados, pintura de señaletica vial horizontal | Cancelado | 2025-02-09 | 2025-08-22
445 | Centralidad Ruta 15 Quintana a Olavarria | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Todos | Si | Si | No |  | 1 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos |  | Preparacion de proyecto ejecutivo, costo y presupuesto | En implementación | 2025-04-01 | 2025-05-23
446 | Centralidad Azcuenaga Rotonda ingreso + renovacion Urbana hasta calle Bufano | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Ciudad | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos |  | Limpieza de obra, Movimiento y demarcacion de rotonda de ingreso a Lujan. | Cumplido | 2025-01-20 | 2025-05-16
446 | Centralidad Azcuenaga Rotonda ingreso + renovacion Urbana hasta calle Bufano | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Ciudad | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos |  | Movimiento de suelo y compactacion | Cumplido | 2025-01-27 | 2025-05-16
446 | Centralidad Azcuenaga Rotonda ingreso + renovacion Urbana hasta calle Bufano | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Ciudad | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos |  | extraccion de forestales | Cumplido | 2025-02-17 | 2025-06-06
446 | Centralidad Azcuenaga Rotonda ingreso + renovacion Urbana hasta calle Bufano | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Ciudad | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos |  | Prolongacion de alcantarillas de Hormigon | En implementación | 2025-02-10 | 2025-05-16
446 | Centralidad Azcuenaga Rotonda ingreso + renovacion Urbana hasta calle Bufano | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Ciudad | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos |  | Asfalto del anillo central, ramas laterales y fresado del puente sobre Acceso | En implementación | 2025-05-26 | 2025-06-13
446 | Centralidad Azcuenaga Rotonda ingreso + renovacion Urbana hasta calle Bufano | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Ciudad | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos |  | Ejecución de cordones montables divisorios de carriles, Iluminación. | No iniciado | 2025-06-16 | 2025-07-07
446 | Centralidad Azcuenaga Rotonda ingreso + renovacion Urbana hasta calle Bufano | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Ciudad | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos |  | Interiorismo rotonda, armado de escultura central. | No iniciado | 2025-06-30 | 2025-07-21
446 | Centralidad Azcuenaga Rotonda ingreso + renovacion Urbana hasta calle Bufano | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Ciudad | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos |  | Licitación de Urbanización desde América hasta Gascón. | Atrasado | 2025-03-03 | 2025-06-30
446 | Centralidad Azcuenaga Rotonda ingreso + renovacion Urbana hasta calle Bufano | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de- Mejorar la circulación peatonal.- Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas.- Ordenar el tránsito vehicular.- Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A+ | Ciudad | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos |  | Ejecución de urbanización de calle Azcuenaga de América a Gascón | No iniciado | 2025-07-07 | 2025-09-26
449 | Ciclovia San Martin Besares - Alte Brown 2800m | Luján Sustentable | Movilidad Sustentable | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga | Falta de vías para medios de transporte alternativo | Ampliar espacios de circulación de medios de transporte alternativos y fomentar hábitos de vida más saludables | A+ | Carrodilla | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos |  | Inicio de movimiento de suelo y construccion de nueva ciclovía ejecutada en Hormigon | En implementación | 2025-03-03 | 2025-08-08
449 | Ciclovia San Martin Besares - Alte Brown 2800m | Luján Sustentable | Movilidad Sustentable | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga | Falta de vías para medios de transporte alternativo | Ampliar espacios de circulación de medios de transporte alternativos y fomentar hábitos de vida más saludables | A+ | Carrodilla | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos |  | Pintura de ciclovia y colocacion de señaletica horizontal y vertical | No iniciado | 2025-07-07 | 2025-08-18
449 | Ciclovia San Martin Besares - Alte Brown 2800m | Luján Sustentable | Movilidad Sustentable | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga | Falta de vías para medios de transporte alternativo | Ampliar espacios de circulación de medios de transporte alternativos y fomentar hábitos de vida más saludables | A+ | Carrodilla | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos |  | Iluminación | No iniciado | 2025-08-29 | 2025-09-30
450 | Ciclovía San Martin Puente del Rio Mendoza - Calle 9 de Julio 500m | Luján Sustentable | Movilidad Sustentable | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga | Falta de vías para medios de transporte alternativo | Ampliar espacios de circulación de medios de transporte alternativos y fomentar hábitos de vida más saludables | B | Ciudad | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | adaptacion | No |  |  | Ejecucion de nuevas ciclovias para sumar a la red existente | En implementación | 2025-01-10 | 2025-12-26
451 | Vereda Olavarria 1000m | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga | Falta de sendero peatonal | generar espacios de circulación peatonal y fomentar hábitos de vida más saludables | B |  | Si | Si | No |  | 9 | Si | adaptacion | No |  |  | Construccion de vereda peatonal | Atrasado | 2024-11-05 | 2025-03-28
452 | Vereda Pueyrredon 750m | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga | Falta de sendero peatonal | generar espacios de circulación peatonal y fomentar hábitos de vida más saludables | C | Chacras de Coria | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | adaptacion | No |  |  | Construccion vereda peatonal | No iniciado | 2025-07-28 | 2025-10-17
469 | PLS APEADEROS Y GARITAS | Transformación del espacio público | Infraestructura | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Carlos Ferrero | Construccion de garita segura y monitoreada en el departamento | Ofrecer al vecino un punto estrategico y seguro. Monitoreado y que tiene continuidad de imagen | A | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | 10 PLATAFORMAS Y APEADEROS SAENZ PEÑA | En implementación | 2025-01-10 | 2025-06-09
469 | PLS APEADEROS Y GARITAS | Transformación del espacio público | Infraestructura | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Carlos Ferrero | Construccion de garita segura y monitoreada en el departamento | Ofrecer al vecino un punto estrategico y seguro. Monitoreado y que tiene continuidad de imagen | A | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Instalación de totem y conexión con el centro de monitoreo | Atrasado | 2025-06-02 | 2025-06-30
469 | PLS APEADEROS Y GARITAS | Transformación del espacio público | Infraestructura | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Carlos Ferrero | Construccion de garita segura y monitoreada en el departamento | Ofrecer al vecino un punto estrategico y seguro. Monitoreado y que tiene continuidad de imagen | A | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Licitacion y compra de TOTEM | En implementación | 2025-06-12 | 2025-06-30
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA MUTUAL YPF | Cumplido | 2024-10-21 | 2025-02-27
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA Bº URVISER | Cumplido | 2024-10-21 | 2025-03-27
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA Bº 27 DE ABRIL | Cumplido | 2024-10-21 | 2025-04-03
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA Bº JARDIN VISTALBA | Cumplido | 2024-10-21 | 2025-04-24
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA IV PERDRIEL | Cumplido | 2024-10-21 | 2025-05-14
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA CALLE QUITO | Cumplido | 2024-10-21 | 2025-05-28
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA LOS ROBLES | Cumplido | 2024-10-21 | 2025-06-04
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA JUAN PABLO II | Cumplido | 2024-10-21 | 2025-05-29
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA LAS ACACIAS | En implementación | 2025-03-21 | 2025-08-28
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA B TRINIDAD | Cumplido | 2024-10-21 | 2025-09-04
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA AROMAS DEL PLATA | Cumplido | 2024-10-21 | 2025-09-04
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA CEFERINO NAMUNCURA | En implementación | 2025-03-21 | 2025-09-11
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA VICTOR HUGO | En implementación | 2025-03-21 | 2025-09-18
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA NUEVA VIDA | En implementación | 2025-03-21 | 2025-10-02
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA 5 DE JULIO | En implementación | 2025-03-21 | 2025-10-09
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA PUEBLO Y UNIDAD | En implementación | 2024-10-21 | 2025-10-16
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | CLAVELES MENDOCINOS | En implementación | 2024-10-21 | 2025-10-23
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA 25 DE MAYO | En implementación | 2024-11-18 | 2025-10-30
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA MEGAFON | En implementación | 2025-03-21 | 2025-11-06
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | PLAZA PAULA ALBARRACÍN | Cumplido | 2024-10-21 | 2025-04-10
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | Inauguración Plaza B Los Robles | Cumplido | 2025-06-04 | 2025-06-05
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | Inauguración Plaza B Juan Pablo II | No iniciado | 2025-07-01 | 2025-07-02
495 | Microplazas cantidad - 20 | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2023 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A+ | Todos | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | En proceso sin atrasos | Elnpresupuesto se aumento debido a que se agregaron 3 plazas mas por EA | Inauguración Plaza B Trinidad | No iniciado | 2025-07-22 | 2025-07-23
497 | Construcción y reparación de cordón, cuneta y banquina Chacras de Coria | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Demolición, reparación y construcción de la trama de cunetas urbanas. | Resolver y subsanar el libre escurrimiento de aguas pluviales.Recuperar el normal riego del arbolado pùblico. | B | Chacras de Coria | Si | Si | Si |  | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No |  |  | Construccion, reparacion yo demolicion Chacras de Coria | Atrasado | 2025-01-10 | 2025-12-26
501 | Centralidad Matheu-Cubillos-Besares | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio. | A | Chacras de Coria | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos | Presupuesto del año 2024 | Elaboración de documentación Técnica. | Cumplido | 2024-10-11 | 2024-12-26
501 | Centralidad Matheu-Cubillos-Besares | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio. | A | Chacras de Coria | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos | Presupuesto del año 2024 | Ordenador vial Matheu Panama Cubillos | Cumplido | 2025-03-03 | 2025-05-16
501 | Centralidad Matheu-Cubillos-Besares | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio. | A | Chacras de Coria | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos | Presupuesto del año 2024 | Ordenador vial Besares Cubillos | En implementación | 2025-01-06 | 2025-07-04
501 | Centralidad Matheu-Cubillos-Besares | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio. | A | Chacras de Coria | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos | Presupuesto del año 2024 | Aprobación de D. Irrigación x Contrucción de comparto de riego | Atrasado | 2025-05-12 | 2025-05-21
501 | Centralidad Matheu-Cubillos-Besares | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio. | A | Chacras de Coria | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | En proceso con atrasos | Presupuesto del año 2024 | Inauguración Centralidad | No iniciado | 2025-08-29 | 2025-09-01
509 | Vinculacion Parque Vial con Sum Defensa Civil + Plaza de los Niños | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Daniel Pizzi |  | Tratamiento para la integracion de los distintos sectores del PUL | Banco de proyectos | Ciudad | Si | Si | No |  | 18 | No |  | No
511 | Vereda Terrada desde cruce Bº Alto Terrada - JJ Paso 200m | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga | Falta de sendero peatonal | generar espacios de circulación peatonal y fomentar hábitos de vida más saludables | B | Carrodilla | Si | Si | Si |  | 9 | Si | adaptacion | No | Finalizado | proyecto por emprendedores | Construccion vereda peatonal | Cumplido | 2025-01-10 | 2025-03-26
537 | PES Construccion en Matheu y Panama | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO |  |  | B | Chacras de Coria | Si | Si | Si | Tercerizada | 9 | Si | adaptacion | No |  |  | Construccion PES | Atrasado | 2025-01-10 | 2025-05-09
550 | Ciclovia Chacras de Coria en FFCC Rio seco Viamonte-Italia Rio seco Viamonte a Estacion Paso de los Andes 120m | Luján Sustentable | Movilidad Sustentable | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga |  |  | Banco de proyectos | Chacras de Coria | Si | Si | No |  | 9 | Si | adaptacion | No |  |  | Construccion ciclovia | No iniciado | 2026-01-10 | 2026-12-26
553 | Ciclovía Vieytes Castro Barros - Bulnes 800m | Luján Sustentable | Movilidad Sustentable | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga | Falta de vías para medios de transporte alternativo | Ampliar espacios de circulación de medios de transporte alternativos y fomentar hábitos de vida más saludables | C | Carrodilla | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | adaptacion | No |  |  | Ejecucion de nuevas ciclovias para sumar a la red existente | En implementación | 2024-10-14 | 2025-12-26
555 | Ciclovía Las Margaritas Calle Las Margaritas - Teresa OConnor 780m | Luján Sustentable | Movilidad Sustentable | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga | Falta de vías para medios de transporte alternativo | Ampliar espacios de circulación de medios de transporte alternativos y fomentar hábitos de vida más saludables | Banco de proyectos | Vertientes del Pedemonte | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | adaptacion | No |  |  | Ejecucion de nuevas ciclovias para sumar a la red existente | En implementación | 2024-10-14 | 2025-12-26
556 | Ciclovía Viamonte Rincón Viamonte - Rotonda Viamonte y Alte Brown + Tres Gemelos 250m | Luján Sustentable | Movilidad Sustentable | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga | Falta de vías para medios de transporte alternativo | Ampliar espacios de circulación de medios de transporte alternativos y fomentar hábitos de vida más saludables | A+ | Vistalba | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | adaptacion | No | Finalizado | Obra por administración | Tramo de nuevas ciclovia de Viamonte a Alte. Brown 250 mts | Cumplido | 2025-01-10 | 2025-05-30
556 | Ciclovía Viamonte Rincón Viamonte - Rotonda Viamonte y Alte Brown + Tres Gemelos 250m | Luján Sustentable | Movilidad Sustentable | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Alejandro Quiroga | Falta de vías para medios de transporte alternativo | Ampliar espacios de circulación de medios de transporte alternativos y fomentar hábitos de vida más saludables | A+ | Vistalba | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | adaptacion | No | Finalizado | Obra por administración | Ejecución de cordones separadores de la ciclovía anterior hacia el sur | Cumplido | 2025-04-28 | 2025-05-26
580 | Puente Viejo Paseo peatonal, turistico y peatonal-ciclistico | Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO |  |  | Banco de proyectos | Perdriel | Si | Si | No |  | 18 | Si | adaptacion | No |  |  | Remodelacion y extraccion de pasarela, pintura, mobiliario, iluminacion ciclovia y peatonal, etc | Atrasado | 2025-01-10 | 2025-12-26
633 | Remodelacion y puesta en valor del Cementerio Municipal | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO |  |  | B | Mayor Drummond | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | adaptacion | No |  |  | Remodelacion y construccion de senderos, mobiliario, canteros | Atrasado | 2025-01-10 | 2025-05-15
633 | Remodelacion y puesta en valor del Cementerio Municipal | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO |  |  | B | Mayor Drummond | Si | Si | Si | Mixta | 9 | Si | adaptacion | No |  |  | asfalto en caminos de ingreso, senderos | No iniciado | 2025-10-06 | 2025-10-20
729 | Centralidad Besares-Italia-V. Delhez Construcción CCB y vereda Calle Besares - V. Delhez | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO |  |  | A+ |  | Si | Si | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Ejecucion de cordon, cuneta, banquina y reasfaltado en calle Besares Italia - Delhez | En implementación | 2025-05-26 | 2025-09-26
729 | Centralidad Besares-Italia-V. Delhez Construcción CCB y vereda Calle Besares - V. Delhez | Transformación del espacio público | Centralidad urbana | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | CARLOS FERRERO |  |  | A+ |  | Si | Si | Si | Mixta | 9 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Licitación para la ejecución de CCB | Cumplido | 2025-02-10 | 2025-04-28
730 | Ruta 60 micro region. Terrada - Maipu | Transformación del espacio público | Obras viales | anterior al 2021 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Jose Rubino |  |  | B |  | Si | Si | No |  | 18 | No |  | No
735 | Centralidad Bulnes-San Martin-Pueyrredon | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Jose Rubino | conflicto vial en interseccion | Mejorar la transitabilidad en la zona | A | Mayor Drummond | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | Finalizado | Se ejecuta con presupuesto 2024 | Ejecucion de nueva carpeta asfáltica, canteros centrales y derivadores. | Cumplido | 2024-11-04 | 2025-02-21
735 | Centralidad Bulnes-San Martin-Pueyrredon | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Jose Rubino | conflicto vial en interseccion | Mejorar la transitabilidad en la zona | A | Mayor Drummond | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | Finalizado | Se ejecuta con presupuesto 2024 | Construcción de cruce seguro,señalética y pintura vial. | Cumplido | 2025-01-15 | 2025-02-26
735 | Centralidad Bulnes-San Martin-Pueyrredon | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Jose Rubino | conflicto vial en interseccion | Mejorar la transitabilidad en la zona | A | Mayor Drummond | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | Finalizado | Se ejecuta con presupuesto 2024 | Veredas perimetrales, Colocación de nuevas garitas de colectivos | Cumplido | 2025-01-15 | 2025-02-25
735 | Centralidad Bulnes-San Martin-Pueyrredon | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Jose Rubino | conflicto vial en interseccion | Mejorar la transitabilidad en la zona | A | Mayor Drummond | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | Finalizado | Se ejecuta con presupuesto 2024 | Nueva iluminación LED | Cumplido | 2025-01-14 | 2025-02-25
735 | Centralidad Bulnes-San Martin-Pueyrredon | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Jose Rubino | conflicto vial en interseccion | Mejorar la transitabilidad en la zona | A | Mayor Drummond | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | Finalizado | Se ejecuta con presupuesto 2024 | Prolongación de ciclovía de Bulnes hasta San Martín | Cancelado | 2025-05-20 | 2025-06-30
735 | Centralidad Bulnes-San Martin-Pueyrredon | Transformación del espacio público | Obras viales | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Jose Rubino | conflicto vial en interseccion | Mejorar la transitabilidad en la zona | A | Mayor Drummond | Si | Si | Si | Administracion | 9 | Si | mititigacion y adaptacion | No | Finalizado | Se ejecuta con presupuesto 2024 | Prolongación de iluminación en calle Bulnes | Cancelado | 2025-05-20 | 2025-06-30
796 | Asfalto - Plan de Infraestructura Municipal Provincial | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE MALABIA TRAMO RNN40 - TERRADA | Cumplido | 2025-02-28 | 2025-04-21
796 | Asfalto - Plan de Infraestructura Municipal Provincial | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE TERRADA TRAMO MALABIA - BOEDO | En implementación | 2025-03-03 | 2025-06-30
796 | Asfalto - Plan de Infraestructura Municipal Provincial | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE VIEYTES TRAMO BULNES - RNN60 | Cumplido | 2025-04-21 | 2025-05-12
796 | Asfalto - Plan de Infraestructura Municipal Provincial | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE MALABIA TRAMO TERRADA - VIEYTES | No iniciado | 2025-07-07 | 2025-09-26
796 | Asfalto - Plan de Infraestructura Municipal Provincial | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE BULNES TRAMO TERRADA - VIEYTES | No iniciado | 2025-06-22 | 2025-07-31
797 | Puente canal Cacique Guaymallen Prolongacion calle LiniersMetrotranviaSalida a San Martin calle Tannat- Integracion Este-Oeste | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino |  |  | A+ | Carrodilla | Si | Si | Si | Mixta | 18 | No |  | No | En proceso con atrasos | El proyecto depende de expropiaciones para poder iniciar. Las expropiaciones dependen de la secretaria de Innovación, por lo que las fechas pueden modificarse | Licitación de la ingeniería de puente sobre Canal cacique Guaymallen | Atrasado | 2025-05-12 | 2025-09-15
797 | Puente canal Cacique Guaymallen Prolongacion calle LiniersMetrotranviaSalida a San Martin calle Tannat- Integracion Este-Oeste | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino |  |  | A+ | Carrodilla | Si | Si | Si | Mixta | 18 | No |  | No | En proceso con atrasos | El proyecto depende de expropiaciones para poder iniciar. Las expropiaciones dependen de la secretaria de Innovación, por lo que las fechas pueden modificarse | Expropiaciones | En implementación | 2025-05-01 | 2025-07-30
797 | Puente canal Cacique Guaymallen Prolongacion calle LiniersMetrotranviaSalida a San Martin calle Tannat- Integracion Este-Oeste | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino |  |  | A+ | Carrodilla | Si | Si | Si | Mixta | 18 | No |  | No | En proceso con atrasos | El proyecto depende de expropiaciones para poder iniciar. Las expropiaciones dependen de la secretaria de Innovación, por lo que las fechas pueden modificarse | Apertura de calles | No iniciado | 2025-06-30 | 2025-07-29
797 | Puente canal Cacique Guaymallen Prolongacion calle LiniersMetrotranviaSalida a San Martin calle Tannat- Integracion Este-Oeste | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino |  |  | A+ | Carrodilla | Si | Si | Si | Mixta | 18 | No |  | No | En proceso con atrasos | El proyecto depende de expropiaciones para poder iniciar. Las expropiaciones dependen de la secretaria de Innovación, por lo que las fechas pueden modificarse | Ejecución del puente sobre Canal cacique Guaymallen | No iniciado | 2025-09-15 | 2026-06-15
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE ISLAS ÓRCADAS DEL SUR TRAMO MAGALLANES - PINZON | Cumplido | 2025-02-24 | 2025-03-13
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE PINZON TRAMO SAM MARTIN AMERICA - PINZON | Cumplido | 2025-03-17 | 2025-04-04
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE ISLA SANDWICH DEL SUR TRAMO PP - BOEDO | Cumplido | 2025-04-07 | 2025-04-21
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE EL LITORAL TRAMO CONSTITUCION - LATERAL RNN40 | Cumplido | 2025-04-21 | 2025-05-02
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE 9 DE JULIO TRAMO SAN MARTIN - REPUBLICA DE SIRIA | No iniciado | 2025-08-04 | 2025-08-22
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE GASCON TRAMO AZCUENAGA - ROT BALCARCE | No iniciado | 2025-06-09 | 2025-06-13
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE MARIANO MORENO TRAMO SAN MARTIN - SERPA | No iniciado | 2025-11-17 | 2025-12-05
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE JOSE HERNANDEZ TRAMO GUEVARA - FEDERICO SERPA | No iniciado | 2025-07-07 | 2025-07-25
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE CHILE TRAMO PTE CQUE GLLEN - SAENZ PEÑA | No iniciado | 2025-07-28 | 2025-08-08
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE GUEVARA TRAMO SAENZ PEÑA - HILARIO CUADRO | No iniciado | 2025-08-11 | 2025-09-12
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE FEDERICO SERPA TRAMO VALLCANERA - SAENZ PEÑA | No iniciado | 2025-09-15 | 2025-10-03
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE GUIÑAZU TRAMO FAVALORO - SAENZ PEÑA | No iniciado | 2025-10-06 | 2025-10-31
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE SANTA MARIA DE ORO AZCUENAGA - BALCARCE | No iniciado | 2025-11-03 | 2025-11-14
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE SAN LUIS TRAMO SAN MARTIN - CHILE | Cumplido | 2025-05-21 | 2025-05-26
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE CASTELLI TRAMO SAN MARTIN - CHILE | Cumplido | 2025-05-15 | 2025-05-21
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE HERMANA ISIDRA TRAMO CALLE SAN MARTIN - PATRICIOS | Cumplido | 2025-04-30 | 2025-05-16
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE ALBERTI TRAMO SAN MARTIN - CHILE | Cumplido | 2025-05-12 | 2025-05-14
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE MARIANO MORENO TRAMO MODESTO LIMA - VILLANUEVA | No iniciado | 2025-06-20 | 2025-06-27
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE LATERAL SUR JJPASO TRAMO1 DE MAYO - MANUEL SAENZ | Cumplido | 2025-04-23 | 2025-04-25
814 | Asfalto - Reencarpetado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr mejor transitabilidad tanto en Calles nuevas como en las existentes reencarpetadas | Menor contaminacion ambiental, mayor economia en el transporte, confort y bienestar | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE PATRICIOS TRAMO H ISIDRA - ALBERTI | Cumplido | 2025-05-06 | 2025-05-08
817 | Construcción y reparación de cordón, cuneta y banquina | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Carlos Ferrero |  |  | A+ | Todos | No | Si | Si | Tercerizada | 18 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Ejecucion de CCB Carrodilla ETAPA3 calle Terrada y Bardas Blancas | Atrasado | 2025-03-01 | 2025-09-19
817 | Construcción y reparación de cordón, cuneta y banquina | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Carlos Ferrero |  |  | A+ | Todos | No | Si | Si | Tercerizada | 18 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Ejecucion de CCB Perdriel calle Costa Flores canal Hº | En implementación | 2025-03-01 | 2025-09-30
817 | Construcción y reparación de cordón, cuneta y banquina | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Carlos Ferrero |  |  | A+ | Todos | No | Si | Si | Tercerizada | 18 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Ejecucion de CCB Chacras de Coria Delhez tramo Besares De la Mota | En implementación | 2025-02-01 | 2025-08-31
817 | Construcción y reparación de cordón, cuneta y banquina | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Carlos Ferrero |  |  | A+ | Todos | No | Si | Si | Tercerizada | 18 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Ejecucion de CCB Perdriel calle Costa Flores cuneta tierra y alcantarrillas | En implementación | 2025-04-01 | 2025-10-31
817 | Construcción y reparación de cordón, cuneta y banquina | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Carlos Ferrero |  |  | A+ | Todos | No | Si | Si | Tercerizada | 18 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Ejecucion de CCB Vistalba Rotonda del Arado y Bº 27 de Abril | Atrasado | 2025-04-01 | 2025-08-15
817 | Construcción y reparación de cordón, cuneta y banquina | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2024 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Carlos Ferrero |  |  | A+ | Todos | No | Si | Si | Tercerizada | 18 | No |  | No | En proceso con atrasos |  | Ejecucion de CCB Chacras de Coria Besares tramo Delhez Ruta 82 | En implementación | 2025-04-01 | 2025-10-04
825 | Asfalto - Nuevo Municipal | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr Mejor transitabilidad - Confort - Salud | Menor contaminacion ambiental | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE GLADIS OLDRA TRAMO RPN82 - RUINAS ELECTRICAS | Cumplido | 2025-04-14 | 2025-06-06
825 | Asfalto - Nuevo Municipal | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr Mejor transitabilidad - Confort - Salud | Menor contaminacion ambiental | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE LAGO DEL MONTE | No iniciado | 2025-07-21 | 2025-08-08
825 | Asfalto - Nuevo Municipal | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr Mejor transitabilidad - Confort - Salud | Menor contaminacion ambiental | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE CERRO ACONCAGUA | No iniciado | 2025-11-03 | 2025-12-19
825 | Asfalto - Nuevo Municipal | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr Mejor transitabilidad - Confort - Salud | Menor contaminacion ambiental | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | RECORRIDO COLECTIVO UGARTECHE | No iniciado | 2025-08-11 | 2025-09-26
825 | Asfalto - Nuevo Municipal | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr Mejor transitabilidad - Confort - Salud | Menor contaminacion ambiental | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE DON CARLOS TRAMO SAENZ PEÑA AL SUR | No iniciado | 2025-09-29 | 2025-10-31
825 | Asfalto - Nuevo Municipal | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr Mejor transitabilidad - Confort - Salud | Menor contaminacion ambiental | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE LOS ARRIEROS | Cumplido | 2025-05-16 | 2025-06-20
825 | Asfalto - Nuevo Municipal | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr Mejor transitabilidad - Confort - Salud | Menor contaminacion ambiental | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE ZGAIB TRAMO TABOADA - GUIÑAZU | Cumplido | 2025-05-19 | 2025-06-06
825 | Asfalto - Nuevo Municipal | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr Mejor transitabilidad - Confort - Salud | Menor contaminacion ambiental | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE CHACO TRAMO ZGAIB - M T DE ALVEAR | Cumplido | 2025-05-19 | 2025-06-06
825 | Asfalto - Nuevo Municipal | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr Mejor transitabilidad - Confort - Salud | Menor contaminacion ambiental | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE USPALLATA TRAMO ZGAIB - M T DE ALVEAR | Cumplido | 2025-05-19 | 2025-06-06
825 | Asfalto - Nuevo Municipal | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr Mejor transitabilidad - Confort - Salud | Menor contaminacion ambiental | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE PATRICIOS TRAMO ZGAIB - M T DE ALVEAR | Cumplido | 2025-05-12 | 2025-06-06
825 | Asfalto - Nuevo Municipal | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino | Lograr Mejor transitabilidad - Confort - Salud | Menor contaminacion ambiental | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | En proceso sin atrasos |  | CALLE MORETTI TRAMO USPALLATA - CHACO | Cumplido | 2025-05-26 | 2025-06-13
841 | Reductores de velocidad-Cruce seguro de hormigón Prefabricado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Jose Rubino |  | Contribuir al mejoramiento de la circulación vehicular. | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Solicitud de compra de 250 unidades prefabricadas | En implementación | 2025-04-25 | 2025-07-25
841 | Reductores de velocidad-Cruce seguro de hormigón Prefabricado | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Jose Rubino |  | Contribuir al mejoramiento de la circulación vehicular. | A+ | Todos | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | No | En proceso sin atrasos |  | Colocacion de placas en calles del departamento | No iniciado | 2025-05-23 | 2025-12-25
843 | Construccion SUM en polideportivo de Carrodilla | Transformación del espacio público | Infraestructura | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | SOEP | Carlos Ferrero |  |  | B | Carrodilla | Si | Si | Si | Tercerizada | 18 | No |  | No |  |  | construccion de SUM de 90m2 de superficie, cocina y deposito | No iniciado | 2025-07-01 | 2025-12-05
845 | Subdelegación de Carrodilla cancha de futbol reducido C.A.U + Quincho | Transformación del espacio público | Infraestructura | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 31 | Alejandro Quiroga |  |  | A+ | Carrodilla | Si | No | Si | Administracion | 3 | No |  | nivel1 | No iniciado por atraso |  | Nivelacion y movimiento de suelo para cancha Oeste | Atrasado | 2025-05-14 | 2025-05-16
845 | Subdelegación de Carrodilla cancha de futbol reducido C.A.U + Quincho | Transformación del espacio público | Infraestructura | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 31 | Alejandro Quiroga |  |  | A+ | Carrodilla | Si | No | Si | Administracion | 3 | No |  | nivel1 | No iniciado por atraso |  | asfalto de cancha oeste | Atrasado | 2025-06-16 | 2025-06-20
845 | Subdelegación de Carrodilla cancha de futbol reducido C.A.U + Quincho | Transformación del espacio público | Infraestructura | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 31 | Alejandro Quiroga |  |  | A+ | Carrodilla | Si | No | Si | Administracion | 3 | No |  | nivel1 | No iniciado por atraso |  | Ejecucion de instalacion electrica para iluminacion | No iniciado | 2025-07-07 | 2025-08-18
845 | Subdelegación de Carrodilla cancha de futbol reducido C.A.U + Quincho | Transformación del espacio público | Infraestructura | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 31 | Alejandro Quiroga |  |  | A+ | Carrodilla | Si | No | Si | Administracion | 3 | No |  | nivel1 | No iniciado por atraso |  | Construccion de muro de contencion en desnivel entre canchas | No iniciado | 2025-07-07 | 2025-09-22
845 | Subdelegación de Carrodilla cancha de futbol reducido C.A.U + Quincho | Transformación del espacio público | Infraestructura | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 31 | Alejandro Quiroga |  |  | A+ | Carrodilla | Si | No | Si | Administracion | 3 | No |  | nivel1 | No iniciado por atraso |  | Sembrado de cancha de cesped | No iniciado | 2025-07-07 | 2025-07-11
845 | Subdelegación de Carrodilla cancha de futbol reducido C.A.U + Quincho | Transformación del espacio público | Infraestructura | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 31 | Alejandro Quiroga |  |  | A+ | Carrodilla | Si | No | Si | Administracion | 3 | No |  | nivel1 | No iniciado por atraso |  | Licitación para mejoras del quincho | En implementación | 2025-07-01 | 2025-07-31
848 | Calle Bulnes | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | Alejandro Quiroga |  |  | Banco de proyectos | Mayor Drummond | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | nivel1 | No iniciado por fecha |  | Ejecucion de nuevo asfalto desde Terrada a Vieytes. Ejecucion de ciclovia margen norte FFCC desde San Martin a Vieytes. Iluminacion | No iniciado | 2025-07-01 | 2025-12-01
849 | Intervención callejones Barrio Buena Vista Cantidad 5 | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | CARLOS FERRERO |  |  | A+ | Carrodilla | Si | Si | Si |  | 18 | No |  | nivel1 | No iniciado por atraso |  | Demolición de piso existentes | No iniciado | 2025-06-23 | 2025-09-23
849 | Intervención callejones Barrio Buena Vista Cantidad 5 | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | CARLOS FERRERO |  |  | A+ | Carrodilla | Si | Si | Si |  | 18 | No |  | nivel1 | No iniciado por atraso |  | Construccion vereda peatonal | No iniciado | 2025-06-27 | 2025-09-26
849 | Intervención callejones Barrio Buena Vista Cantidad 5 | Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | 0 | CARLOS FERRERO |  |  | A+ | Carrodilla | Si | Si | Si |  | 18 | No |  | nivel1 | No iniciado por atraso |  | Licitación 1 etapa | Atrasado | 2025-05-05 | 2025-06-30
850 | Pavimentacion de banquinas Calle San Martin.JJ Paso-Besares, Tanat-Pueyrredon, Puyrredon-Araoz | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | obras viales | Jose Rubino |  |  | A+ | Carrodilla | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | No
851 | Calle Pueyrredón, Reparación de losas y repavimentación de 1900m | Transformación del espacio público | Obras viales | 2025 | 2025 | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Jose Rubino |  |  | A+ | Chacras de Coria | Si | Si | Si | Administracion | 18 | No |  | No | No iniciado por fecha