## Hoja1
EJE | PROGRAMA | SECRETARÍA | PAQUETE | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO ESTRATÉGICO O GENERAL | ACCIONES O HITOS A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO (por acción) | FECHA DE FINALIZACIÓN (por acción) | ESTADO | DISTRITO
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Rotonda Calle San Martin y Juan Jose Paso | Textura de pisos | Tratamiento del paisaje Urbano | 2022-03-14 | 2022-06-10 | En término | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Chacras de Coria | Veredas Chacras | Mejorar las condiciones de transitabilidad, tanto peatones como ciclistas. | etapa proyectual | 2022-06-01 | 2022-08-31 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Urbanización callejon de la Reta |  | PROYECTO??? | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Las Compuertas
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Terrada Norte y Sur (ciclovía, LED, pavimento) + ROTONDA EN TERRADA Y JJPASO | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Repavimentacion de la Carpeta asfaltica e iluminación | 2022-03-21 | 2022-10-28 | En término
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Terrada desde JJ Paso - Maristas |  | Repavimentacion de la Carpeta asfaltica | 2022-03-11 | 2022-03-25 | Cumplido
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | RPN15 desde Pte rio Mendoza a Quintana (450 m) | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Construccion de carpeta Asfaltica | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Perdriel
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | RPN15 desde Lamadrid a puente rio Mendoza (800 m) | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Construccion de carpeta Asfaltica | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Rotonda RP60-Acceso Sur | Proyecto y presentacion en VN | Proyecto | 2022-04-21 | 2022-04-26 | Cumplido | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Rotonda Calle San Martin y Juan Jose Paso | Seguridad | Iluminacion Led | 2022-04-04 | 2022-05-13 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Rotonda Calle Cubillos | Tratamiento interior, plantas y texturas | Construccion de carpeta Asfaltica | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | La Puntilla
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Renovación Polideportivo de Ugarteche + Playón | Dar soluciones constructivas mediante la evaluación de las necesidades de los usuarios, para atender y dar una respuesta, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del sector. | etapa proyectual | 2022-08-01 | 2022-09-30 | No iniciado | Ugarteche
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Reacondiconamiento paradas micro, obra puesta en valor Av. San Martín de Paso a calle Carrodilla. Reubicación de 4 garitas, (paradas de colectivos) | Mejorar las condiciones de los vecinos que esperan el transporte público de pasajeros. | Reubicación paradas colectivo. | 2022-05-02 | 2022-05-27 | No iniciado | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Re encarpetados varios calles 1 (50 cuadras) podemos ver microaglomerado | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-07-15 | 2022-09-10 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Las Compuertas | Generar espacio recreativo e inclusivo para todas las edades, fomentando actividades saludables para los habitantes inmediatos y de los alrededores. | etapa proyectual | 2022-06-01 | 2022-06-30 | No iniciado | Las Compuertas
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Playón Deportivo El Carrizal / PLAZA B°PUEBLO UNIDAD | Dar soluciones constructivas mediante la evaluación de las necesidades de los usuarios, para atender y dar una respuesta, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del sector. | etapa proyectual | 2022-09-01 | 2022-10-31 | No iniciado | El Carrizal
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Plan de Veredas Urbanas tipo A (Calle XX de Septiembre) | El proyecto busca materializar las arterias próximas al nuevo Parque Urbano Luján, mejorando la accesibilidad al mismo, jerarquizando los espacios cercanos al mismo, respondiendo a las necesidades urbanas del municipio. | etapa proyectual | 2022-06-01 | 2022-06-30 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Plan de Veredas Urbanas tipo A (Calle Sta M. de Oro) | El proyecto busca materializar las arterias próximas al nuevo Parque Urbano Luján, mejorando la accesibilidad al mismo, jerarquizando los espacios cercanos al mismo, respondiendo a las necesidades urbanas del municipio. | etapa proyectual | 2022-07-01 | 2022-07-31 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Plan de Veredas Calle Saenz Peña + Estación multimodal (SAN MARTÍN - PATRICIO) | El proyecto busca materializar la arteria, respondiendo a las necesidades urbanas del municipio de Luján de Cuyo, además de renovar el equipamiento referido al transporte público en uno de los puntos más importantes del servicio en el departamento, las cuales contemplan: • Mejorar la circulación peatonal. • Mejorar el equipamiento de transporte • Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. • Ordenar el tránsito vehicular. • Mejorar la transitabilidad vehicular. • Mejorar el equipamiento urbano. • Mejorar la red de desagües aluvionales. • Remodelar la red de desagüe cloacal. • Mejorar la red de canales de riego del sector. • Aumentar espacios de áreas peatonales, fomentando el uso comercial. | etapa proyectual | 2022-03-01 | 2022-05-31 | En término | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Plan de H°:7° etapa (Cunetas-Alcantarillas-Partidores) 3 alcantarillas DGI+3 INTERNAS PARQUE | Vincular y asegurar tanto riego como sectores de inundabilidad, incluyendo obras pedidas por Inspectro de Cauce de la zona | Gestionar Solicitudes de materiales | 2022-06-01 | 2022-06-30 | No iniciado | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Plan de H°: 6° etapa (CCB) mantenimiento gral (2000ml + 20 och) |  | Ejecución | 2024-04-01 | 2023-05-31 | No iniciado | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Plan de H°: 6° etapa (CCB) mantenimiento gral (2000ml + 20 och) |  | proceso licitatorio | 2023-02-01 | 2023-03-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Plan de H°: 6° etapa (CCB) mantenimiento gral (2000ml + 20 och) | El proyecto busca en distintos puntos del departemento dar soluciones pluvioaluvionales | Gestionar Solicitudes de materiales | 2023-01-02 | 2023-01-31 | No iniciado | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Plan de H°: 5º etapa (CCB) perdriel | El proyecto busca en distintos puntos del departemento dar soluciones pluvioaluvionales | Gestionar Solicitudes de materiales | 2022-12-01 | 2022-12-30 | No iniciado | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Plan de H°: 4ª etapa (Reductores de Velocidad 1) | El proyecto busca en distintos puntos del departemento y respondiendo a las necesidades urbanas , mejorar la circulación peatonal, ordenar el tránsito vehicular, mejorar la transitabilidad vehicular, mejorar la red de desagües aluvionales. | Gestionar Solicitudes de materiales | 2022-11-01 | 2022-11-30 | No iniciado | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Paseo Lineal + Boulevard RP15, tramo Quintana-Brandsen | El proyecto busca materializar la arteria, respondiendo a las necesidades urbanas del municipio de Luján de Cuyo, las cuales contemplan: • Mejorar la circulación peatonal. • Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. • Ordenar el tránsito vehicular. • Mejorar la transitabilidad vehicular. • Mejorar el equipamiento urbano. • Mejorar la red de desagües aluvionales. • Mejorar la red de canales de riego del sector. • Aumentar espacios de áreas verdes revalorizando el paisaje del entorno. | etapa proyectual | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Cancelado | Perdriel
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Parquizado remanente de la 2ª etapa (10ha) Sector interno de calle de circunvalación+ sector al este de rotonda con mirador Balcarce | Materilizar plano paisajistico para la plantacion del arbolado en los sectores que se aseguro riego durante 2021 y lo planifiado para el 2022, como tambien las obras de calles-senderos-ciclovias | etapa de obra | 2022-06-01 | 2022-08-31 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Pannoccia de Larrea - Liniers (500 mts). Solo pintura |  | Ejecucion de losas de Hormigon | 2022-07-04 | 2022-08-26 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | P. Urbano Empalme Calle secundaria con Ppal al Sur (incluye lateral Este del boulevard Ppal) |  | Ejecucion de Cordones para vincular Boulevard | 2022-07-07 | 2022-07-15 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Nueva Costa Flores+Costa Flores |  | etapa proyectual, por Vialidad Provincial | 2023-10-10 | 2023-10-10 | Atrasado | Perdriel
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Mirador Balcarce | Vincular y completar Parque Ferri con Parque Lujan en la transicion de estos 2 espacios | Tratamiento del paisaje Urbano | 2022-04-11 | 2022-08-26 | En término | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Mantenimiento Edificios Municipales | Mejorar las condiciones edilicias de los edificios municipales | proceso licitatorio | 2022-05-02 | 2022-06-30 | Atrasado
Revolución del espacio Público | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Mantenimiento Edificios Municipales | Mejorar las condiciones edilicias de los edificios municipales | Etapa proyectual y analisis | 2022-03-01 | 2022-04-30 | En término | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Licitaciones VN, Malabia - Boedo / Bulnes -Castro Barros - Anchorena |  | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-03-07 | 2022-05-10 | Cumplido | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Licitaciones VN, Malabia - Boedo / Bulnes -Castro Barros - Anchorena | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Ejecucion de terraplenes y Bases estabilizadas | 2022-02-21 | 2022-05-06 | Cumplido | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Lateral Acceso Sur - Lujan Agricola |  | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-09-07 | 2022-09-16 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Lateral Acceso Sur - Desde Empalme Anchorena a Zapiola Costado Este |  | MOVIMIENTO DE sUELO Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASF | 2022-08-06 | 2022-08-17 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Ingreso 4to 13 de diciembre - Vistalba (+PLAZA DE PLAYÓN) | Dar soluciones constructivas mediante la evaluación de las necesidades de los usuarios, para atender y dar una respuesta, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del sector. | Ejecución | 2022-09-01 | 2023-01-31 | No iniciado | Vistalba
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Construccion de dos Puentes para ciclovias. Vías de Chacras, Álzaga, FFCC |  | proceso licitatorio | 2022-04-08 | 2022-05-27 | En término | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Cierre Plaza PRL (600 ml) | Con el fin de mejorar el mantenimiento y seguridad de la Plaza de los Niños ubicada en el Parque Urbano Luján es que se propone realizar el cierre de la plaza. | etapa de obra | 2022-03-02 | 2022-05-01 | Cumplido | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Viamonte - Alte Brown a Liniers | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Construccion BID | 2022-06-20 | 2022-08-12 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia San Martin - Alte Brown - Saenz Peña | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Construccion calzada de Hº | 2022-01-03 | 2022-05-27 | Cumplido | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia San Martin - Alte Brown - Saenz Peña | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Pintura | 2022-04-18 | 2022-05-27 | Cumplido | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Ciclovia P. Urbano (perimetral Plaza) |  | Ejecucion de Carpeta Asfaltica | 2022-07-07 | 2022-07-29 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Cubillos (Besares - Matheu) |  | Construccion de trocha de hormigon | 2022-05-16 | 2022-07-29 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Cubillos (Besares - Matheu) | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Despeje, limpieza y corrimiento de cierres | 2022-06-06 | 2022-07-29 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Cubillos (Besares - Matheu) |  | Pintura | 2022-05-27 | 2022-06-10 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Cubillos (Besares - Matheu) |  | Limpieza manto vegetal, aporte de base granular y nivelacion de esta para realizar la construccion de la Carpeta asfaltica y y trocha de hormigon | 2022-06-13 | 2022-09-30 | En término | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Iluminación LED | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Iluminación LED | Ciclovia Calle Boedo / Acc sur - Vieytes |  | Iluminacion Led | 2022-04-04 | 2022-05-20 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Alberti -Jujuy -San Martin | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Pintura | 2022-06-20 | 2022-07-29 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Chile (Trelew-Puerto San Julían) + chonguitos Natania | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Restituir la base granular y nivelacion de esta para recibir la carpeta asfaltica | 2022-06-22 | 2022-07-01 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Cementerio Ciudad (remodelación 1º y 2ª etapa) | Generar soluciones constructivas mediante la evaluación de las necesidades para dar una mejor respuesta del servicio que se presta, teniendo en cuenta el valor histórico y patrimonial que tiene el predio. | etapa proyectual | 2022-11-01 | 2022-12-31 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calles Varias Bº EL HUERTO |  | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-05-16 | 2022-06-15 | En término | La Puntilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calles Varias (Cubillos) | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Restituir la base granular y nivelacion de esta para recibir la carpeta asfaltica | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | La Puntilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calle Zapiola Este a Calle Terrada |  | MOVIMIENTO DE sUELO Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASF | 2022-08-15 | 2022-08-22 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calle Terrada desde Zapiola a Ruta Provincial Nº60 |  | MOVIMIENTO DE sUELO Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASF | 2022-08-20 | 2022-09-08 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calle Pueyrredon desde la Bajada RP82 hasta Calle Viamonte.. |  | FRESADO, BACHEO Y REENCARPETADO | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calle Alte Brown / Edmundo Correa - Chaco |  | Transporte de Base estabilizada | 2022-05-09 | 2022-05-27 | Cumplido | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calle Alte Brown / Edmundo Correa - Chaco | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | limpieza zona canal central desde Edmundo Correa a Chaco | 2022-02-07 | 2022-04-29 | Cumplido | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calle Alte Brown / Chaco - G. Vieja | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Ejecucion de Carpeta Asfaltica | 2022-05-16 | 2022-06-10 | En término | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Barrio de las bodegas |  | etapa de ejecución de obra | 2022-11-01 | 2023-10-10 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Barrio de las bodegas | El proyecto busca materializar la arteria, respondiendo a las necesidades urbanas del municipio de Luján de Cuyo, las cuales contemplan: • Mejorar la circulación peatonal. • Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. • Ordenar el tránsito vehicular. • Mejorar la transitabilidad vehicular. • Mejorar el equipamiento urbano. • Mejorar la red de desagües aluvionales. • Remodelar la red de desagüe cloacal. • Mejorar la red de canales de riego del sector. • Aumentar espacios de áreas peatonales, fomentando el uso comercial. | etapa proyectual | 2021-11-01 | 2022-07-22 | En término | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | B°Altos de Carrodilla | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Restituir la base granular y nivelacion de esta para recibir la carpeta asfaltica | 2022-03-28 | 2022-04-22 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Azcuénaga e/San Martín y Acceso Sur (ROTONDA CON DNV+MEJORA URBANA) | El proyecto busca materializar la arteria, respondiendo a las necesidades urbanas del municipio de Lujan de Cuyo, las cuales contemplan: • Jerarquizar el Acceso a la Ciudad de Luján de Cuyo. • Ordenar el tránsito vehicular. • Mejorar la circulación peatonal. • Brindar individualidad a la circulación ciclística. • Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. • Mejorar la transitabilidad vehicular. (Rotondas) • Mejorar la red de desagües aluvionales. | etapa proyectual | 2022-04-02 | 2022-05-31 | Cancelado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Alberti (Paraná-San Martín 860 mts). Solo pintura | Cerrar circuito ciclístico, comunicando bici senda Chile con ciclo vía calle San Martín, incluyendo recorrido del paseo de Las bodegas | Pintura vial, señalética horizontal y vertical, colocación de cordones. | 2022-06-27 | 2022-07-29 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Accesibilidad Peatonal calle San Martín entre 9 de Julio y Lamadrid + Plaza Fundacional y/o de la Memoria o de los Pioneros (incluye Calle+senderos+ciclovias) | El proyecto busca materializar las arterias próximas al nuevo Parque Urbano Luján, mejorando la accesibilidad al mismo, jerarquizando los espacios ,permitiendo el ingreso por la esq de 9 de Julio y S. Martin, respondiendo a las necesidades urbanas del municipio. | etapa proyectual | 2022-04-01 | 2022-06-24 | En término | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Terrada desde Carrodilla a JJ Paso | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Repavimentacion de la Carpeta asfaltica | 2022-01-24 | 2022-03-11 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Saba Hernandez | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-08-12 | 2022-08-26 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Rotonda Puerto Deseado | Seguridad | Proyecto | 2022-07-25 | 2022-10-28 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Rotonda Potrerillos | Seguridad | Iluminacion Led | 2022-09-05 | 2022-10-14 | No iniciado | Potrerillos
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Rotonda Calle Cubillos | Seguridad | Iluminacion Led | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | La Puntilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Renovación paradas micro (15 POR AÑO, 30) | Mejorar las condiciones de los vecinos que esperan el transporte público de pasajeros. | Renovación paradas colectivo. | 2022-01-03 | 2023-10-10 | En término | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Levy + Iluminación | Generar espacio recreativo e inclusivo para todas las edades, fomentando actividades saludables para los habitantes inmediatos y de los alrededores. | Puesta en valor, mobiliario, iluminacion led, juegos aerobicos e infantiles. | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Las Tinajas + Iluminación | Generar espacio recreativo e inclusivo para todas las edades, fomentando actividades saludables para los habitantes inmediatos y de los alrededores. | Puesta en valor, mobiliario, iluminacion led, juegos aerobicos e infantiles. | 2022-10-03 | 2022-10-21 | No iniciado | Vistalba
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza El Salto | Generar espacio recreativo e inclusivo para todas las edades, fomentando actividades saludables para los habitantes inmediatos y de los alrededores. | Plaza El Salto | 2022-10-03 | 2022-11-25 | No iniciado | Potrerillos
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza de Delegacion Chacras | Generar espacio recreativo e inclusivo para todas las edades, fomentando actividades saludables para los habitantes inmediatos y de los alrededores. | Puesta en valor, mobiliario, iluminacion led, juegos musicales e infantiles,. | 2022-08-22 | 2022-10-28 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza de Delegacion Chacras | Generar espacio recreativo e inclusivo para todas las edades, fomentando actividades saludables para los habitantes inmediatos y de los alrededores. | Iluminacion Led | 2023-08-07 | 2023-10-10 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Bº Beghin | Seguridad | Iluminacion Led | 2022-09-05 | 2022-09-30 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Bº Beghin | Pintura, mobiliario urbano, forestacion | Tratamiento del paisaje Urbano | 2022-06-30 | 2022-07-29 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Bº Beghin | Trabajos de Hormigon, veredas, veredines, Senderos playones | Recuperacion del Espacio Publico | 2022-06-30 | 2022-07-29 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Bº Agua y Energia | Seguridad | Iluminacion Led | 2022-09-05 | 2022-09-30 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Bº Agua y Energia | Pintura, mobiliario urbano, forestacion | Tratamiento del paisaje Urbano | 2022-07-04 | 2022-08-26 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Bº Agua y Energia | Trabajos de Hormigon, veredas, veredines, Senderos playones | Recuperacion del Espacio Publico | 2022-04-18 | 2022-07-29 | En término | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Pavimento calle Viamonte (notificar AYSAM) (Alte Brown - Pueyrredon) | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-09-05 | 2022-09-12 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Pavimento Calle Longones | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Restituir la base granular y nivelacion de esta para recibir la carpeta asfaltica | 2022-08-15 | 2022-08-30 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Norton (Cordoba-Godoy Cruz) | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-06-13 | 2022-06-16 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Iluminación LED | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Iluminación LED | Normalización de plazas (PLAZAS CARRODILLA) |  | Iluminacion Led | 2022-05-02 | 2023-07-28 | En término | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Larrea entre Alzaga y Alzaga (120 m) |  | Ejecucion de losas de Hormigon | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | La Campiña | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Restituir la base granular y nivelacion de esta para recibir la carpeta asfaltica | 2022-06-27 | 2022-07-15 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Jose Hernandez entre Modesto Lima y Serpa | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-06-16 | 2022-06-17 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | J.J.Paso desde San Martín hasta plaza Agua y Energía (1000 m) |  | Ciclovía | 2022-06-24 | 2022-07-15 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Iluminacion Larrea entre Alzaga y Alzaga (120 m) |  | Iluminacion Led | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Fader entre Taboada y San Martin | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-06-17 | 2022-06-20 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Evans (Cordoba-Godoy Cruz) | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-06-20 | 2022-06-21 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Edmundo Correa +Cruz del Sur+3 Marias +Abedules | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Restituir la base granular y nivelacion de esta para recibir la carpeta asfaltica | 2022-06-01 | 2022-06-07 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Desarrollo Parque Calle Paso | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Mejorar el espacio para la vida de relación con espacios estancos, mobiliario urbano. | 2022-07-11 | 2022-09-30 | No iniciado | La Puntilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Viamonte - Alte Brown a Liniers |  | Pintura | 2022-08-15 | 2022-09-30 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia San Martin - J J Paso -Besares | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Pintura | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia San Martin - J J Paso -Besares | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Construccion de carpeta de Hormigon | 2022-01-03 | 2022-04-29 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia San Martin - Besares -Alte Brown |  | Pintura | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia San Martin - Besares -Alte Brown | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Construccion calzada de Hº | 2023-07-03 | 2023-10-10 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | CIclovia Saenz Peña - Chile - San Martin | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Pintura | 2022-06-21 | 2022-07-11 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Chacras de Coria | Ciclovia Paseo Vias de Chacras |  | Pintura | 2022-10-03 | 2022-10-28 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Chacras de Coria | Ciclovia Paseo Vias de Chacras | Seguridad | Iluminacion Led | 2022-10-03 | 2022-10-28 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Chacras de Coria | Ciclovia Paseo Vias de Chacras | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Construccion de carpeta Asfaltica y trocha de hormigón | 2022-08-08 | 2022-10-28 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Panamá (Paso - Matheu) |  | Compactación y preparacion de terreno | 2022-04-27 | 2022-06-08 | En término | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Panamá (Paso - Matheu) | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Despeje, limpieza y corrimiento de cierres | 2022-03-07 | 2022-05-02 | Cumplido | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Matheu (Panama - Cubillos) |  | Compactación y preparacion de terreno | 2022-04-27 | 2022-07-22 | En término | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Cubillos (Besares - Matheu) |  | Iluminacion Led | 2022-08-01 | 2022-09-02 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Calle Terrada -Olavarria al Sur |  | Pintura, señaletica horizontal y vertical | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Perdriel
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Calle Terrada -Olavarria al Sur |  | Ejecucion de Trocha en hormigón | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Perdriel
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Calle Terrada -Olavarria al Sur | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Nivelacion limpieza, aporte de Base y compactacion | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Perdriel
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Calle Saenz Peña (PINCOLINI A G. ORTIZ) |  | Pintura, señaletica horizontal y vertical | 2022-07-04 | 2022-08-31 | No iniciado | Vistalba
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Calle Saenz Peña (PINCOLINI A G. ORTIZ) | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Nivelacion limpieza, aporte de Base y compactacion - carpeta asfaltica | 2022-06-20 | 2022-09-23 | No iniciado | Vistalba
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Calle Boedo / Acc sur - Vieytes | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Construccion calzada de Hº y carpeta asfaltica | 2022-01-01 | 2022-05-27 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Calle Alte Brown / Viamonte - G. Vieja |  | Ejecucion de losas de Hormigon | 2022-01-31 | 2022-05-27 | Cumplido | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Calle Alte Brown / Viamonte - G. Vieja | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Iluminacion Led | 2022-03-14 | 2022-06-03 | En término | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Cacique Guaymallen - Carrodilla a JJ Paso |  | Iluminacion Led | 2022-02-01 | 2022-02-18 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Cacique Guaymallen - Carrodilla a JJ Paso | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Pintura | 2022-03-21 | 2022-04-08 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Iluminación LED | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Iluminación LED | Calle Zgaib | Seguridad | Iluminacion Led | 2022-06-13 | 2022-06-24 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Iluminación LED | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Iluminación LED | Calle Saenz Peña (de Pincolini a Los Cerezos) | Seguridad | Iluminacion Led | 2022-06-21 | 2022-07-29 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calle Principal Parque Industrial Municipal | Mejorar las condiciones edilicias de los edificios municipales | Calle Principal Acceso desde RP84 | 2023-08-29 | 2023-09-15 | No iniciado | Industrial
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calle Boedo / Acc sur - Vieytes |  | Construccion de viga cordon de Borde en calzada | 2022-06-06 | 2022-08-26 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calle Alte Brown / Edmundo Correa - Chaco |  | Construccion de banquina cordon lateral Norte tramo Edmundo Correa - G Vieja | 2022-08-01 | 2022-09-30 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calle Alte Brown / Chaco - G. Vieja | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Nivelacion limpieza, aporte de Base y compactacion | 2022-03-21 | 2022-05-31 | Cumplido | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Bº Victor Hugo |  | B° Victor Hugo | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Bº Las Acacias, con Participación Ciudadana |  | B° Las Acacias | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Bacheo anual 2.200 tn + 2 CAMIONES TOLVA |  | Bacheo | 2022-01-01 | 2023-10-10 | En término | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | B°Xumec | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Restituir la base granular y nivelacion de esta para recibir la carpeta asfaltica | 2022-06-13 | 2022-06-30 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | B°Santa Rita (Lencina +Santa Rita+Lat. RP15) | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Restituir la base granular y nivelacion de esta para recibir la carpeta asfaltica | 2022-08-03 | 2022-08-17 | No iniciado | Agrelo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | B°Productores Mendocinos | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Restituir la base granular y nivelacion de esta para recibir la carpeta asfaltica | 2022-07-18 | 2022-08-05 | No iniciado | Agrelo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Armado de 200 rejillas | Mejorar las condiciones de transitabilidad. | Reconstrucción de viga perimetral en hormigón, colocación de nuevas rejillas normalizadas y soldado de las mismas para evitar robo. | 2022-01-01 | 2023-10-10 | En término | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Alzaga de Liniers a Pueyrredón (1200 mts). |  | Ejecucion de losas de Hormigon | 2022-07-04 | 2022-08-26 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Aguirre (Roque Saenz Peña-España) | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-07-07 | 2022-07-09 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Adolfo Calle (Roque Saenz Peña-España) | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-07-04 | 2022-07-06 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Renovación Polideportivo de Los Alerces | Dar soluciones constructivas mediante la evaluación de las necesidades de los usuarios, para atender y dar una respuesta, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del sector. | etapa proyectual | 2022-08-01 | 2022-09-30 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Agrelo + Playon Agrelo en RP15 y Barrancas | Generar espacio recreativo e inclusivo para todas las edades, fomentando actividades saludables para los habitantes inmediatos y de los alrededores. | etapa proyectual | 2022-10-03 | 2022-12-30 | No iniciado | Agrelo
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Playon B° Paula Albarracín | Dar soluciones constructivas mediante la evaluación de las necesidades de los usuarios, para atender y dar una respuesta, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del sector. | etapa proyectual | 2022-12-01 | 2023-01-31 | No iniciado | Perdriel
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Parquizado remanente de la 3ª etapa (10ha) Sector al norte de vías del FFCC | Materilizar plano paisajistico para la plantacion del arbolado en los sectores que se aseguro riego durante 2021 y lo planifiado para el 2022, como tambien las obras de calles-senderos-ciclovias | etapa de obra | 2022-06-01 | 2022-08-31 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | P. Urbano Empalme Calle secundaria con Ppal al Sur (incluye lateral Este del boulevard Ppal) | Transitabilidad, recreacion, esparcimiento | Nivelacion limpieza, aporte de Base y compactacion | 2022-07-07 | 2022-07-12 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | P. Urbano Empalme Calle secundaria con Ppal al Sur (incluye lateral Este del boulevard Ppal) |  | Ejecucion de Carpeta Asfaltica | 2022-07-18 | 2022-07-29 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Mobiliario urbano | Equipar en el recorrido de calles-senderos y ciclovias del mobiliario urbano que permite de esta manera la misma imagen en todos los espacios intervenidos, ademas de permitir la estancia, el descanso y la contemplacion del paisaje circundante. | etapa de obra | 2022-08-03 | 2022-10-02 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Iluminación 2da etapa Parque | Dotar de de 250 luminarios AP el resto de los espacio para el uso total y seguro de esta 1° etapa del Parque, completando la obra anterior de AP | Ptoceso Licitatorio | 2022-03-18 | 2022-04-30 | Cumplido | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Guardia Vieja | El proyecto busca materializar la arteria, respondiendo a las necesidades urbanas del municipio de Luján de Cuyo, las cuales contemplan: • Mejorar la circulación peatonal. • Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. • Ordenar el tránsito vehicular. • Mejorar la transitabilidad vehicular. • Mejorar el equipamiento urbano. • Mejorar la red de desagües aluvionales. • Mejorar la red de canales de riego del sector. • Aumentar espacios de áreas verdes revalorizando el paisaje del entorno. | etapa proyectual (REPAVIMENTACIÓN MUNIC. CICLOVÍA OESTE MUNIC., CCB+LOSAS LICITAC., ILUMINACIÓN SOTERRADA PEATONAL+CAMBIO DE POSTE LICITACIÓN). | 2022-06-01 | 2022-07-29 | En término | Vistalba
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Consolidación Espacios Públicos Carrodilla (LAS 3 PLAZAS) | Generar espacio recreativo e inclusivo para todas las edades, fomentando actividades saludables para los habitantes inmediatos y de los alrededores. | etapa proyectual | 2021-08-01 | 2021-11-30 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Ciclovia P. Urbano (perimetral Plaza) | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | Nivelacion limpieza, aporte de Base y compactacion | 2022-07-07 | 2022-07-29 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Cancha Luján - Ribera | Desarrollar la participación en las actividades físicas, deportivas y recreativas, a fin de mejorar las necesidades individuales y sociales de la recreación física como servicio que contribuye a mejorar la calidad de vida. | etapa proyectual | 2022-04-01 | 2022-06-10 | En término | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Accesibilidad Peatonal Parque Urbano Luján (calle 9 de julio) 2° etapa | Recuperar un sector de gran valor urbano paisajístico para las familias que viven en el entorno inmediato permitiendo jerarquizar el acceso a los espacios verdes de uso público cercanos: al norte el espacio Ferri y al sur el Paseo de las Estaciones, que en un recorrido de 0.5 km vincula al Parque Ribera Lujan con el resto del departamento. | etapa proyectual | 2023-05-08 | 2023-10-10 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | 2da etapa Polideportivo de Carrodilla | Dar soluciones constructivas mediante la evaluación de las necesidades de los usuarios, para atender y dar una respuesta, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del sector. | etapa proyectual | 2022-11-01 | 2022-12-31 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público |  | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Potrerillos | Tótem de Acceso Potrerillos | Jerarquizar el Acceso al distrito de Potrerillos | ejecución de obra |  |  | No iniciado
Revolución del espacio Público |  | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Potrerillos | Tótem de Acceso Potrerillos | Jerarquizar el Acceso al distrito de Potrerillos | proceso licitatorio |  |  | En término
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Rotonda RP60-Acceso Sur PROYECTO | Construccion Carpeta Asfaltica | EL PROYECTO FUE REALIZADO POR EL MUNICIPIO Y SE ELEVO A CONSIDERACION DE VIALIDAD. | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Cumplido | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Rotonda RP60-Acceso Sur | Ejecucion, movimiento de Suelo, hormigones (cordones, Alcantarillas) | NO HAY NOVEDADES DE VN, |  |  | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Rotonda RP60-Acceso Sur | Levantamiento topografico de lo existente | Topografia | 2022-04-20 | 2022-04-22 | Cumplido | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Rotonda Potrerillos | Paisaje urbano | Recuperacion del Espacio Publico | 2022-06-27 | 2022-08-12 | No iniciado | Potrerillos
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Rotonda Patricios - Gaviola | Tratamiento de texturas | Tratamiento del paisaje Urbano | 2022-06-06 | 2022-06-24 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Rotonda JJ Paso y Alzaga | Tratamiento de texturas | Tratamiento del paisaje Urbano | 2022-08-12 | 2022-09-16 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Viña Vistalba lateral Sur (LAUGERO) | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Restituir la base granular y nivelacion de esta para realizar la construccion de la Carpeta asfaltica | 2022-03-22 | 2022-03-30 | Cumplido | Vistalba
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Rotonda Calle Juan Jose Paso y Ugarte | Tratamiento interior, plantas y texturas | Tratamiento del paisaje Urbano | 2022-06-27 | 2022-08-12 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Rotonda Calle Cubillos | Pavimentación | Tratamiento del paisaje Urbano | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Rotonda Araoz - San Martín | Estudiar si el Proyecto de Rotonda puede plasmarse en el terreno sin tener que expropiar | Proyecto | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Reacondicionamiento Paseo de las Estaciones | Tratamiento de texturas | Tratamiento del paisaje Urbano | 2022-04-25 | 2022-07-27 | En término | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Piso parquet Polidpeortivo Ciudad Lujan de Cuyo | Dar soluciones constructivas mediante la evaluación de las necesidades de los usuarios, para atender y dar una respuesta, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del sector. | etapa proyectual | 2022-06-01 | 2022-06-30 | No iniciado | Ciudad
Revolución del espacio Público | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Mantenimiento Edificios Municipales | Mejorar las condiciones edilicias de los edificios municipales | etapa de ejecución de obra | 2022-07-01 | 2022-09-30 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Las Palmas y Alte Brown Oeste. 1er tramo | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | LUEGO DE GUARDIA VIEJA | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Vistalba
Revolución del espacio Público | Iluminación LED | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Iluminación LED | Elmelaj | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Iluminacion Led | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Cruce seguro y ajuste pta de diamante norte. Chile - Saenz Peña | Tratamiento de texturas | Mejoramiento del tránsito y seguridad vial | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Construccion de dos Puentes para ciclovias. Vías de Chacras, Álzaga | Brindar recorrido seguro del ciclista y del peaton frente a los vehiculos | etapa proyectual | 2022-03-14 | 2022-03-31 | Cumplido | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia P. Deseado - Chile a Jujuy | Seguridad | Limpieza manto vegetal, aporte de base granular y nivelacion de esta para realizar la construccion de la Carpeta asfaltica y y trocha de hormigon | 2022-08-01 | 2022-09-30 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | B°Perdriel II | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | B°Perdriel II | 2023-10-02 | 2023-10-13 | No iniciado | Perdriel
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | B° Jardín Vistalba | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | B° Jardín Vistalba | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Vistalba
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | B Ceferino Namuncura | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | B Ceferino Namuncura | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Apertura y urbanización Calle Matheu | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Falta de espacio físico, posible construcción de puente alternativo | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | La Puntilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Apertura Calle Las Candelas | Mejorar las condiciones de transitabilidad y de vida a los vecinos. | Hay propiedades en la traza | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Vistalba
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | 2da etapa Ferri Mirador Balcarce | Generar espacio recreativo e inclusivo para todas las edades, fomentando actividades saludables para los habitantes inmediatos y de los alrededores. | Iluminacion Led | 2022-10-17 | 2022-12-30 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | 2da etapa Ferri Mirador Balcarce | Generar espacio recreativo e inclusivo para todas las edades, fomentando actividades saludables para los habitantes inmediatos y de los alrededores. | Forestación, senderos y mobiliario urbano. | 2022-05-02 | 2022-12-30 | En término | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Remodelación Plaza Centro Cívico Potrerillos |  | Terminado | 2022-01-01 | 2022-01-02 | Cumplido | Potrerillos
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Malabia (SAN MARTÍN Y ACCESO) + CICLOVÍA |  | Malabia | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Iluminacion San Martín (Besares - J.J.Paso 1.850 mts) |  | Iluminacion Led | 2022-09-05 | 2022-10-14 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Elmelaj |  | Pavimento | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Consolidación Espacios Públicos Carrodilla (LAS 3 PLAZAS) |  | etapa de ejecución de obra | 2022-03-14 | 2023-01-31 | En término | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Consolidación Espacios Públicos Carrodilla (LAS 3 PLAZAS) |  | proceso licitatorio | 2022-01-02 | 2022-02-28 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovía RP60 / San Martin - Acc Sur |  | Iluminacion Led | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovía RP60 / San Martin - Acc Sur |  | Pintura | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Mayor Drummond
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Accesibilidad Peatonal calle San Martín entre 9 de Julio y Lamadrid + Plaza Fundacional y/o de la Memoria o de los Pioneros (incluye Calle+senderos+ciclovias) |  | etapa de ejecución de obra | 2022-10-03 | 2023-05-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Accesibilidad Peatonal calle San Martín entre 9 de Julio y Lamadrid + Plaza Fundacional y/o de la Memoria o de los Pioneros (incluye Calle+senderos+ciclovias) |  | proceso licitatorio | 2022-06-27 | 2022-09-30 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Chacras de Coria | Veredas Chacras |  | etapa de ejecución de obra | 2022-11-01 | 2023-06-30 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Chacras de Coria | Veredas Chacras |  | proceso licitatorio | 2022-09-01 | 2022-10-31 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Renovación Polideportivo de Ugarteche + Playón |  | Replanteo y unificación de artefactos | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Ugarteche
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Renovación Polideportivo de Ugarteche + Playón |  | etapa de ejecución de obra | 2022-12-01 | 2023-05-31 | No iniciado | Ugarteche
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Renovación Polideportivo de Ugarteche + Playón |  | proceso licitatorio | 2022-10-03 | 2022-11-30 | No iniciado | Ugarteche
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Renovación Polideportivo de Los Alerces |  | etapa de ejecución de obra | 2022-12-01 | 2023-05-31 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Renovación Polideportivo de Los Alerces |  | proceso licitatorio | 2022-10-03 | 2022-11-30 | No iniciado | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Las Compuertas |  | etapa de ejecución de obra | 2022-09-01 | 2022-12-30 | No iniciado | Las Compuertas
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Las Compuertas |  | proceso licitatorio | 2022-07-01 | 2022-08-31 | No iniciado | Las Compuertas
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Agrelo + Playon Agrelo en RP15 y Barrancas |  | etapa de ejecución de obra | 2023-03-01 | 2023-08-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Plaza Agrelo + Playon Agrelo en RP15 y Barrancas |  | proceso licitatorio | 2023-01-02 | 2023-02-28 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Playon deportivo Plaza Bº Agua y Energia |  | PLAZA AYE PLAYON ASFALTO | 2022-05-26 | 2022-06-10 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Playón Deportivo El Carrizal / PLAZA B°PUEBLO UNIDAD |  | etapa de ejecución de obra | 2023-01-02 | 2023-06-30 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Playón Deportivo El Carrizal / PLAZA B°PUEBLO UNIDAD |  | proceso licitatorio | 2022-11-01 | 2022-12-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Playon B° Paula Albarracín |  | etapa de ejecución de obra | 2023-04-03 | 2023-09-29 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Playon B° Paula Albarracín |  | proceso licitatorio | 2023-02-01 | 2023-03-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Plan de Veredas Urbanas tipo A (Calle XX de Septiembre) |  | etapa de ejecución de obra | 2022-09-01 | 2022-12-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Plan de Veredas Urbanas tipo A (Calle XX de Septiembre) |  | proceso licitatorio | 2022-07-01 | 2022-08-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Plan de Veredas Urbanas tipo A (Calle Sta M. de Oro) |  | etapa de ejecución de obra | 2022-10-03 | 2023-01-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Plan de Veredas Urbanas tipo A (Calle Sta M. de Oro) |  | proceso licitatorio | 2022-08-01 | 2022-09-30 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Plan de Veredas Calle Saenz Peña + Estación multimodal (SAN MARTÍN - PATRICIO) |  | etapa de ejecución de obra | 2022-08-01 | 2023-01-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Plan de Veredas Calle Saenz Peña + Estación multimodal (SAN MARTÍN - PATRICIO) |  | proceso licitatorio | 2022-06-01 | 2022-07-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Plan de H°: 5º etapa (CCB) perdriel |  | Ejecución | 2023-03-06 | 2023-04-28 | No iniciado | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Plan de H°: 5º etapa (CCB) perdriel |  | proceso licitatorio | 2023-01-02 | 2023-03-03 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Plan de H°: 4ª etapa (Reductores de Velocidad 1) |  | Ejecución | 2023-02-01 | 2023-03-31 | No iniciado | Departamento de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Plan de H°: 4ª etapa (Reductores de Velocidad 1) |  | proceso licitatorio | 2022-12-01 | 2023-01-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Pista Atletismo Poli Ciudad |  | MOVIMIENTO DE sUELO Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASF | 2022-11-01 | 2022-11-15 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Piso parquet Polidpeortivo Ciudad Lujan de Cuyo |  | etapa de ejecución de obra | 2022-09-01 | 2022-11-30 | No iniciado | Ciudad
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | Piso parquet Polidpeortivo Ciudad Lujan de Cuyo |  | proceso licitatorio | 2022-07-02 | 2022-08-31 | No iniciado | Ciudad
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Perdriel Viejo |  | Construccion de carpeta Asfaltica | 2023-09-15 | 2023-09-30 | No iniciado | Perdriel
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Paseo Lineal + Boulevard RP15, tramo Quintana-Brandsen |  | etapa de ejecución de obra | 2022-09-01 | 2023-04-30 | Cancelado
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Paseo Lineal + Boulevard RP15, tramo Quintana-Brandsen |  | proceso licitatorio | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Cancelado
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Paseo Av Los Cóndores. Potrerillos + Iluminación |  | Paseo Av. Los Cóndores | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Chacras de Coria | Parque de montaña (CIRCUITO BICI CHACRAS) |  | Parque de montaña. | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Loteo Ortiz (Violeta, los Alpes, el Maiten, La Florida, Telma Barrera) |  | Reencarpetado (arena+asfalto) |  | 2023-10-10 | No iniciado | Vistalba
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Laterales Acceso Sur , Provision Mezcla Asfaltica VN |  | MOVIMIENTO DE sUELO Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASF | 2022-12-01 | 2023-01-01 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Lateral Sur de Juan Jose Paso desde Calle Terrada a Vieytes |  | Repavimentacion de la Carpeta asfaltica | 2022-11-16 | 2022-11-30 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Iluminación 2da etapa Parque |  | etapa de obra | 2022-05-01 | 2022-10-28 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Guardia Vieja |  | etapa de ejecución de obra | 2022-10-03 | 2023-07-31 | No iniciado | Vistalba
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Guardia Vieja |  | proceso licitatorio | 2022-08-01 | 2022-09-30 | No iniciado | Vistalba
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Cunetas Loteo Ruiz |  | Cunetas | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Ugarteche
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Construccion de dos Puentes para ciclovias. Vías de Chacras, Álzaga, FFCC |  | etapa de ejecución de obra | 2022-07-04 | 2022-09-16 | No iniciado | Chacras de Coria
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Cierre Plaza PRL (600 ml) |  | proceso licitatorio | 2022-01-02 | 2022-02-15 | Cumplido | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Panamá (Paso - Matheu) |  | Pintura vial, señalética horizontal y vertical, colocación de cordones. | 2022-06-27 | 2022-07-29 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Panamá (Paso - Matheu) |  | Construccion de trocha de hormigon | 2022-06-13 | 2022-07-29 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Ciclovia Panamá (Paso - Matheu) |  | Construccion de trocha en Asfalto | 2022-03-07 | 2022-06-10 | En término
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Chile (Trelew-Puerto San Julían) + chonguitos Natania |  | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-06-22 | 2022-07-01 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Cementerio Ciudad (remodelación 1º y 2ª etapa) |  | etapa de ejecución de obra | 2023-03-01 | 2023-06-30 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Renovación de equipos e infraestructura municipal | Cementerio Ciudad (remodelación 1º y 2ª etapa) |  | proceso licitatorio | 2023-01-02 | 2023-02-28 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Cancha Luján - Ribera |  | etapa de ejecución de obra | 2022-08-15 | 2023-01-31 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Parque Urbano Luján | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Parque Urbano Luján | Cancha Luján - Ribera |  | proceso licitatorio | 2022-06-13 | 2022-08-12 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calles Varias (Cubillos) |  | Construccion de carpeta Asfaltica | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | La Puntilla
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Calle San Martin interseccion Gaviola /FFCC levantar adoquines conformar Base + Asfalto |  | ZONA DE ADOQUINES EN INMEDIACIONES DEL FFCC | 2022-07-11 | 2022-07-15 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Plazas y parques lineales | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Plazas y parques lineales | Barrio de las bodegas |  | proceso licitatorio | 2022-07-26 | 2022-10-03 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | BACHEO CON MEZCLA ASF CALIENTE DESDE CALLE GAVIOLA - JUJUY - ALBERTI |  | CALCE DE CARPETA ENTE ROTURA Y CCB | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Cumplido
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | B°Altos de Carrodilla |  | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-03-30 | 2022-04-27 | Cumplido | Carrodilla
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Azcuénaga e/San Martín y Acceso Sur (ROTONDA CON DNV+MEJORA URBANA) |  | etapa de ejecución de obra | 2022-08-01 | 2023-04-30 | Cancelado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Ciclovías, movilidad y transporte | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Ciclovías, movilidad y transporte | Azcuénaga e/San Martín y Acceso Sur (ROTONDA CON DNV+MEJORA URBANA) |  | proceso licitatorio | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Cancelado | Ciudad de Luján de Cuyo
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Avenida de la Virgen |  | Repavimentacion de la Carpeta asfaltica | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Ampliacion Rama ingreso Acceso desde Bulnes al NOrte |  | Construccion de carpeta Asfaltica | 2022-05-12 | 2022-05-23 | Cumplido
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | 2da etapa Polideportivo de Carrodilla |  | etapa de ejecución de obra | 2023-03-01 | 2023-06-30 | No iniciado
Revolución del espacio Público | Infraestructura deportiva | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Infraestructura deportiva | 2da etapa Polideportivo de Carrodilla |  | proceso licitatorio | 2023-01-02 | 2023-02-28 | No iniciado
Gestión innovadora, eficiente y cercana | Pavimentos e infraestructura vial | Secretaría de Obras y Espacios Públicos | Pavimentos e infraestructura vial | Intercambiador Guevara y Valcanera |  | Intercambiador guevara | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No iniciado | Ciudad de Luján de Cuyo