## Obras y Servicios Públicos
DATOS GENERALES DEL PROYECTO | [14 empty] | ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL PROYECTO |  |  |  |  | PRESUPUESTO |  | INDICADORES DEL PROYECTO | [6 empty] | EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO
Eje | Programa | Secretaría que dirige el proyecto | Área | Responsable | Nombre del Proyecto | Problemática/Necesidad | Objetivo | Priorización | Temporalidad | Distrito/Institucional | Distrito/Institucional | Distrito/Institucional | Distrito/Institucional | Distrito/Institucional | Distrito/Institucional | Fecha de inicio de acciones | Fecha de fin de acciones | Articulación con actores/socios | Estado de acción | Presupuesto planificado por acción | Presupuesto ejecutado por acción | Línea base | Descripción de la meta proyectada | Cuantificación de la meta proyectada | Indicador | Valor del indicador en Junio | Valor del indicador en Octubre | Meta alcanzada del proyecto | Estado de poyecto | Presupuesto planificado total | Presupuesto ejecutado total | Observaciones
Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Manuel Lemos | Plataforma Digital o Tablero de conservación y mantenimiento | recuperar y conservar en estado de excelencia los espacios publicos | tener coordinadas las areas para intervenir y conservar cada espacio | A | Desde 2024 (Nuevo) | Departamental (más de un distrito) | No | No | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | No corresponde | hacer relevamiento de todos los espacios publicos | 2024-01-15 | 2024-01-19 | DELEGACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | Cumplido |  |  | 0 | Mejorar y conservar 66 espacios a diciembre 2024 | 66 | espacios
Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Manuel Lemos | Unificación de imagen municipal en plazas | unificar las tareas , colores y carteleria que identifique al departamento | lograr hacer un trabajo coordinado entre las areas para conseguir una imagen distintiva del departamento en todos los espacios | A | Desde 2024 (Nuevo) | Departamental (más de un distrito) | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | No corresponde | hacer relevamiento de todos los espacios publicos | 2024-05-13 | 2024-06-14 | PRENSA y comunicacion | Cumplido |  |  | 0 | Unificar Imagen de 66 espacios a diciembre 2024 | 66 | espacios
Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Manuel Lemos | Inspección de espacios públicos | Elaborar un instrumento de relevamiento para delegados y delegadas municipales que se encarguen de la inspección de las plazas | Elaborar un instrumento de relevamiento para delegados y delegadas municipales que se encarguen de la inspección de las plazas | A | Desde 2024 (Nuevo) | Departamental (más de un distrito) | No | No | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | No corresponde | definir quien realiza las inspecciones | 2024-06-03 | 2024-06-07 | DELEGACIONES | Cumplido |  |  | 0 | Inspeccionar 66 espacios a diciembre 2024 | 66 | espacios
[6 empty] | Falta de Mantenimiento luego de concluidas las obras | Mejora y conservación de forma permanente | A |  | La Puntilla |  |  |  |  | Ruta Panamericana e Irigoyen | 2024-04-08 | 2024-04-19 | delegacion | Cumplido | 2500000
[6 empty] | Falta de Mantenimiento luego de concluidas las obras | Mejora y conservación de forma permanente | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | San Martín y Besares | 2024-02-19 | 2024-03-12 | delegacion | Cumplido | 2500000
[6 empty] | Falta de Mantenimiento luego de concluidas las obras | Mejora y conservación de forma permanente | A |  | Chacras de Coria |  |  |  |  | Almirante Brown y Viamonte | 2024-01-02 | 2024-01-12 | delegacion | Cumplido | 2500000
[6 empty] | Falta de Mantenimiento luego de concluidas las obras | Mejora y conservación de forma permanente | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Boedo y Sandwich del sur | 2024-06-03 | 2024-06-14 | delegacion | Cumplido | 2500000
[6 empty] | Falta de Mantenimiento luego de concluidas las obras | Mejora y conservación de forma permanente | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | San Martín y Paso | 2024-05-02 | 2024-05-17 | delegacion | Cumplido | 2500000
[6 empty] | Falta de Mantenimiento luego de concluidas las obras | Mejora y conservación de forma permanente | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Héroes de Malvinas y Carrodilla | 2024-08-19 | 2024-08-30 | delegacion | En implementación | 2500000
[8 empty] | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Parque Ferri | 2024-01-02 | 2024-01-03 | servicios publicos | Cumplido | 4000000
[8 empty] | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Héroes de Malvinas | 2024-05-02 | 2024-05-17 | delegacion | Cumplido | 4000000
[8 empty] | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Virgen de Carrodilla | 2024-05-02 | 2024-05-17 | delegacion | Cumplido | 4000000
[8 empty] | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Parque urbano P.U.L. | 2024-05-02 | 2024-06-14 | servicios publicos | Cumplido | 4000000
[8 empty] | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Luján Joven | 2024-01-02 | 2024-01-12 | servicios publicos | Cumplido | 4000000
[8 empty] | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Mirador Balcarce Oeste | 2024-04-01 | 2024-04-26 | servicios publicos | Cumplido | 4000000
[8 empty] | A |  | Vistalba |  |  |  |  | Cantero Central Sáenz Peña | 2024-07-01 | 2024-09-27 | servicios publicos | En implementación | 4000000
[8 empty] | A |  | La Puntilla |  |  |  |  | Calle Paso (Boulevard y laterales) | 2024-09-02 | 2024-10-31 | delegacion | No iniciado | 4000000
[8 empty] | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Paseo Chile (Advocaciones) | 2024-10-01 | 2024-10-31 | servicios publicos | En implementación | 4000000
[8 empty] | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Paseo de las Estaciones | 2024-11-04 | 2024-12-31 | servicios publicos | No iniciado | 4000000
[8 empty] | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | PASO Y SAN MARTIN |  |  | Edemsa | Atrasado | 3000000
[8 empty] | A |  | Vistalba |  |  |  |  | INMIGRANTE | 2024-01-02 | 2024-01-19 | servicios publicos | Cumplido | 1500000
[8 empty] | A |  | La Puntilla |  |  |  |  | CORREDOR DEL OESTE | 2024-01-02 | 2024-01-18 |  | Cumplido | 1500000
[8 empty] | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | ROTONDA DE LA VIRGEN | 2024-01-02 | 2024-01-19 | servicios publicos | Cumplido | 3000000
[8 empty] | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | BESARES Y SAN MARTÍN | 2024-02-19 | 2024-03-12 | delegacion | Cumplido | 3000000
[8 empty] | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | BOEDO ESTE | 2024-04-01 | 2024-04-12 | delegacion | Cumplido | 1500000
[8 empty] | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | BOEDO OESTE | 2024-03-18 | 2024-03-26 | delegacion | Cumplido | 1500000
[8 empty] | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | BOEDO Y SANDWICH DEL SUR | 2024-06-03 | 2024-06-07 | mantenimiento parque civico | Cumplido | 1000000
[8 empty] | A |  | La Puntilla |  |  |  |  | PASO Y ALZAGA |  |  | Edemsa | Atrasado | 1500000
[8 empty] | A |  | La Puntilla |  |  |  |  | PASO Y UGARTE |  |  | Edemsa | Atrasado | 1500000
[8 empty] | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | ARAOZ OESTE | 2024-04-10 | 2024-04-12 |  | Cumplido | 1500000
[8 empty] | A |  | Perdriel |  |  |  |  | BRANDSEN (tres esquinas) | 2024-08-05 | 2024-08-23 | delegacion | Cumplido | 1500000
[8 empty] | A |  | Chacras de Coria |  |  |  |  | RUTA 82 Y CARACOLES | 2024-03-25 | 2024-04-01 | delegacion | Cumplido | 1500000
[8 empty] | A |  | Perdriel |  |  |  |  | RUTA 15 Y QUINTANA | 2024-02-05 | 2024-02-09 | delegacion | Cumplido | 1000000
[8 empty] | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | BALCARCE | 2024-09-23 | 2024-09-27 |  | Cumplido | 1500000
[8 empty] | A |  | Chacras de Coria |  |  |  |  | VIAMONTE Y ALMIRANTE BROWN | 2024-02-05 | 2024-03-27 | delegacion | Cumplido | 1500000
[8 empty] | A |  | La Puntilla |  |  |  |  | PANAMERICANA Y UGARTE | 2024-06-10 | 2024-08-02 |  | Cumplido | 1500000
Transformación del espacio público | Conservación y mantenimiento | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Jose Rubino | Adquisición de Maquinarias | Desarrollar un proyecto para hacer seguimiento y monitoreo a la adquisición de de maquinarias para conservación y mantenimiento (fotones) | Desarrollar un proyecto para hacer seguimiento y monitoreo a la adquisición de de maquinarias para conservación y mantenimiento (fotones) | A | Desde 2024 (Nuevo) |  |  |  | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 0 | Desarrollar en el año 2024 el proyecto para hacer seguimiento y monitoreo a la adquisición de la maquinarias (equipos livianos, pesados y maquinaria vial) | 1 | [5 empty] | 1000000000 |  | Se solicita la Compra de: 1 Foton para conservacion, 1 Foton para Pintura vial, 2 Daily para Obras, 2 Camiones Chasis para bacheo y Obra, 2 movilidades livianas para Obras en campo y movimiento de suelo. Aplanadora para Obras Viales y una batea vuelco lateral para Obras Viales.
Transformación del espacio público | Obras viales | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Jose Rubino | Inventario del estado de conservación de las calles | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A | Desde 2024 (Nuevo) |  | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura |  | Evaluacion y gestion de mantenimiento y conservacion de pavimentos |  |  |  | En implementación | 900000 |  | 0 | Desarrollar y terminar en el año 2024 el inventario del estado de las calles | 1 | inventario terminado | 300000 |  |  |  | 900000 |  | En conjunto con la Secretaria de Innovacion se lleva a delante la carga y procesamiento de datos segun el estado y la estructura de las calles
Transformación del espacio público | Obras viales | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Jose Rubino | Entrada y salida de colegios | Embotellamientos en horas pico | Desarrollar y ejecutar propuestas de mejora en las condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular | A | Desde 2024 (Nuevo) |  |  |  | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 0 | Elaborar en el año 2024 la documentación técnica necesaria para la realización de las obras por las diferentes modalidades de ejecución (Licitación - Desarrolladores - Administración) a definir en función de la asignación de partida presupuestaria y fecha necesaria de finalización de las obras | 4 | proyecto elaborado |  |  |  |  | 5000000
Transformación del espacio público | Obras viales | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Jose Rubino | Calles Nuevas (Pavimentación) | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A | Desde 2024 (Nuevo) |  | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 210 cuadras ejecutadas en 2023 | ejecutar 240 cuadras a diciembre del 2024 | 240 | cuadras | 67% |  |  | Cumplico parcialmente | 935671758.5
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Calle Lamadrid (Corvalan - Cipolletti) |  |  |  | Cumplido | 28400000 | 28400000 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Calle Saenz Peña (Patricios/Guiñazu) |  |  |  | Cumplido | 28400000 | 28400000 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Perdriel |  |  |  |  | Terrada Sur (Olavarría - Cjon Walker) | 2024-04-08 | 2024-07-26 | Aguas Lujan DPV | Cumplido | 226733080 | 236808000 |  |  |  |  | 50%
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Bº Balcones de Carrodilla | 2024-05-06 | 2024-05-24 | Aguas Lujan | Cumplido | 45168320 | 45168320 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Calle Bardas Blancas (Tierra del Fuego a Sandwich del Sur) | 2024-06-03 | 2024-06-05 | Aguas Lujan | Cumplido | 8611200
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Chacras de Coria |  |  |  |  | B° Mirador Sur | 2024-06-24 | 2024-08-07 |  | En implementación | 25250000
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Las Compuertas |  |  |  |  | Gladis Oldra (RP82 a ruinas eléctricas) | 2024-08-19 | 2024-09-06 | Aguas Lujan | Atrasado | 133377294
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | Calle Abdón Zgaib | 2024-09-08 | 2024-10-08 | Aguas Lujan | No iniciado | 161665040
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | Uspallata (desde Elmelaj a Abdón Zgaib) | 2024-08-14 | 2024-09-13 | Aguas Lujan | No iniciado | 30904640
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | Patricios (Marcelo T. de Alvear a Abdón Zgaib) | 2024-08-19 | 2024-09-18 | Aguas Lujan | No iniciado | 11886400
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | Chaco (desde Moretti a Abdón Zgaib) | 2024-08-26 | 2024-09-06 | Aguas Lujan | No iniciado | 26150080
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | Bulnes (Vieytes - Terrada) | 2024-09-08 | 2024-10-08 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 123,975,152.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | El Carrizal |  |  |  |  | Playon El Carrizal |  |  |  | Cumplido | 17443200 | 21804000 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Mayor Drummond | Si | No |  |  | Castro Barros (RNN°40 - ENTRADA MUTUAL YPF) |  |  | Aguas Lujan | No iniciado | $ 133,927,160.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Chacras de Coria |  |  |  |  | Puente Malabia y Matheu
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Chacras de Coria |  |  |  |  | Apertura calle Casale sur y norte (del club a calle Matheu)
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Apertura calle Lennox
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | Apertura calle Longone INTA (calle Coria) puente Cacique Gllen
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Rama oeste y este calle Castro Barros
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Calle Malabia (de lado de Halpern)
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | Calle Bulnes este
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Calle Lencinas
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Perdriel |  |  |  |  | Puente alternativo al de hierro en el Río Mendoza
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Perdriel |  |  |  |  | Apertura calle Varaschín
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Perdriel |  |  |  |  | Calle Los Cerezos |  |  | Aguas Lujan | En duda | [12 empty] | Nexo de Agua
Transformación del espacio público | Obras viales | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Jose Rubino | Mantenimiento de Calles (Re-encarpetado) | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A | Desde 2024 (Nuevo) |  | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 140 cuadras ejecutadas en 2023 | ejecutar 200 cuadras a diciembre del 2024 | 200 | cuadras | 23.5% |  |  | Cumplico parcialmente | 465579450
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Ayacucho (Rodríguez - T. del Fuego) |  |  |  | Cumplido | 14200000 | 25294271 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Calle Rodríguez (Calle Charcas - Calle Carrodilla) |  |  |  | Cumplido | 17056000 | 20828000 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Calle Charcas (M.A. Saenz - Tierra del Fuego) |  |  |  | Cumplido | 10650000 | 15600000 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Chacras de Coria |  |  |  |  | Prueba Sobre Calle Pueyrredon Viamonte - Alzaga |  |  |  | Cumplido | 11610000 | 12060000 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Comodoro Rivadavia (1º Mayo - Tierra del Fuego) |  |  |  | Cumplido | 10650000 | 15600000 | [7 empty] | Cumplido totalmente |  |  | No se asfalto completa, solo cruces de Calle
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | 1º de Mayo (Bariloche - Lateral Sur J. J. Paso) |  |  | Aguas Lujan | Cumplido | 48401000 | 15870900 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Caleta Olivia (Lateral sur J.J. Paso - Bardas Blancas) |  |  |  | Cumplido | 28400000 | 28400000 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Krause - Caleta Olivia - 1ro de Mayo |  |  |  | Cumplido | 14200000 | 20800000 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | Vieytes (Castro Barros - Bulnes) |  |  |  | Cumplido | 74364290 | 74364290 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Perdriel |  |  |  |  | Calle 20 de Junio + Varaschin |  |  | Aguas Lujan | Cumplido | 42600000 | 42600000 | [7 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Perdriel |  |  |  |  | Calle Brandsen desde Costa Flores a Cobos |  |  | DPV | Cumplido | 52000000 | [8 empty] | Cumplido totalmente
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Mayor Drummond | Si |  |  |  | Hna. Isidra (desde boca calle San Martín a boca calle San Martín) | 2024-09-08 | 2024-09-13 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 2,852,736.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Mayor Drummond | Si |  |  |  | Paraná (desde Guiñazú a Taboada) | 2024-09-15 | 2024-09-20 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 23,772,800.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Mayor Drummond | Si |  |  |  | Monteagudo (desde Congreso de Tucumán a viña) | 2024-09-22 | 2024-09-29 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 8,558,208.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Mayor Drummond | Si |  |  |  | Estrada (desde Congreso de Tucumán a viña) | 2024-10-01 | 2024-10-08 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 6,656,384.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Mayor Drummond | Si |  |  |  | Alsina (desde Congreso de Tucumán a viña) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 6,656,384.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Mayor Drummond | Si |  |  |  | Norton (desde Alberti a Puerto Deseado) | 2024-10-19 | 2024-10-26 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 29,121,680.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo | Si |  |  |  | Jujuy (desde Alberti a Puerto Deseado) | 2024-10-28 | 2024-11-04 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 28,289,632.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo | Si |  |  |  | Chiclana (desde Azcuenaga a Gascón) | 2024-11-06 | 2024-11-11 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 38,036,480.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Donado (desde Chiclana a Azcuenaga) | 2024-11-13 | 2024-11-18 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 28,527,360.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Gorriti (desde Chiclana a Mosconi) | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 57,054,720.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Pico (desde Chiclana a Gascón) | 2024-11-27 | 2024-12-12 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 13,312,768.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Guiñazú (desde René Favalor a Sáenz Peña) | 2024-12-14 | 2024-12-19 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 54,201,984.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Alvear (desde Patricios a Norton) | 2024-12-21 | 2025-01-05 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 33,281,920.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Falucho (desde Serpa a Norton) | 2025-01-07 | 2025-01-12 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 9,984,576.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Gutiérrez (desde Guerrero a Videla) | 2025-01-14 | 2025-01-19 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 21,633,248.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Rivadavia (desde Guiñazú a San Martín) | 2025-01-21 | 2025-01-26 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 29,953,728.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Serpa (desde Moreno a Sáenz Peña) | 2025-01-28 | 2025-02-02 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 25,674,624.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | España (desde San Martín a Chile) | 2025-02-04 | 2025-02-09 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 141,448,160.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | Norton (desde Alberti a Puerto Deseado) | 2025-02-11 | 2025-02-16 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 29,121,680.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Jujuy (desde Alberti a Puerto Deseado) | 2025-02-18 | 2025-02-23 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 28,289,632.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Chiclana (desde Azcuenaga a Gascón) | 2025-02-25 | 2025-03-02 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 38,036,480.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Donado (desde Chiclana a Azcuenaga) | 2025-03-04 | 2025-03-09 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 28,527,360.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Gorriti (desde Chiclana a Mosconi) | 2025-03-11 | 2025-03-16 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 57,054,720.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Pico (desde Chiclana a Gascón) | 2025-03-18 | 2025-03-23 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 13,312,768.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Guiñazú (desde René Favalor a Sáenz Peña) | 2025-03-25 | 2025-03-30 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 54,201,984.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Alvear (desde Patricios a Norton) | 2025-04-01 | 2025-04-06 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 33,281,920.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Falucho (desde Serpa a Norton) | 2025-04-08 | 2025-04-13 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 9,984,576.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Gutiérrez (desde Guerrero a Videla) | 2025-04-15 | 2025-04-20 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 21,633,248.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Rivadavia (desde Guiñazú a San Martín) | 2025-04-22 | 2025-04-27 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 29,953,728.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | Serpa (desde Moreno a Sáenz Peña) | 2025-04-29 | 2025-05-04 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 25,674,624.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo |  |  |  |  | España (desde San Martín a Chile) | 2025-05-06 | 2025-05-11 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 141,448,160.00
[6 empty] | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. Debido al incremento del Flujo Vehicular y perdida de capacidad en las calles del Dpto. | Obras de conectividad, mejor transitabilidad de las calles existente y apertura de nuevas arterias y ordenadores viales para una mejor calidad de vida. | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | Castro Barros (Vieytes - Terrada) | 2025-05-13 | 2025-05-18 | Aguas Lujan | No iniciado | $ 133,927,160.00
Transformación del espacio público | Infraestructura | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Luis Luconi | Intervención Esquina (Alzaga y Lopez) | Mejor transitabilidad y confort en las calles del Dpto. | Mejorar seguridad peatonal y flujo vehicular | A | Desde 2024 (Nuevo) | La Puntilla | Si | No | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura |  | Intervención Esquina (Alzaga y Lopez) |  |  |  | Cumplido |  |  | 0 | Finalizar la Intervención en Esquina (Alzaga y Lopez) en el año 2024 | 1 | Intervención |  |  |  | Cumplido totalmente | 4000000
Transformación del espacio público | Obras viales | Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Jose Rubino | Ordenadores Viales | Falta de desvíos Embotellamientos | Mejorar la circulación | A | Desde 2024 (Nuevo) |  |  | No | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura |  | Asfalto, Cordón y Paisajísmo |  |  |  | En implementación |  |  | 2 rotondas ejecutadas en 2023 | Se pretende ejecutar 7 ordenadores viales (Rotondas) para el año en curso 2024 | 7 | Rotondas | 28% |  |  | En proceso | 419039431
[8 empty] | A |  | Chacras de Coria |  |  |  |  | Viamonte / Larrea (100%Administración) | 2024-05-09 | 2024-06-07 |  | Cumplido | 28400000 | 14400000 | [7 empty] | En proceso
[8 empty] | A |  | Perdriel |  |  |  |  | Brandsen y Cobos (Por Administración) | 2024-05-27 | 2024-08-30 |  | En implementación | 71000000 | [8 empty] | En proceso
[8 empty] | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Terrada -Puente Terrada (Por Administración) |  |  |  | No iniciado | 170000000 | [8 empty] | En proceso
[8 empty] | A |  | Vistalba |  |  |  |  | Qvattro Viamonte (100%Emprendedor) |  |  |  | En implementación | 149639431 | [8 empty] | En proceso
[8 empty] | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | Castrobarros-RN40 |  |  |  | No iniciado | 320000000
[8 empty] | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Malabia-RN40 (lado Este) |  |  |  | En implementación | 600000000
[8 empty] | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | Malabia-RN40 (lado Oeste) |  |  |  | No iniciado | 315000000
Transformación del espacio público | Obras viales | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Luis Luconi | Puente peatonal | Evitar accidentes de transito en bifurcaciones y puntos de encuentro comunes (escuelas, hospitales, plazas, etc.) | Equipar de espacios seguros para el tránsito de peatones | A | Desde 2024 (Nuevo) | Chacras de Coria | Si | No | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 0 | Ejecutar y equipar de cruces peatonales seguros 7 sectores del departamento | 7 | intervenciones |  |  |  |  | 59680000
[8 empty] | A | Desde 2024 (Nuevo) | Carrodilla | Si | No | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura |  | Ejecucion de puente metalico sobre canal de riego en Besares (Ex-Carbometal) | 2024-04-01 | 2024-04-06 |  | Cumplido | 16000000
[8 empty] | A |  | Carrodilla | Si | No | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura |  | Rampas peatonales San Martin/Besares | 2024-02-27 | 2024-03-12 |  | Cumplido | 4000000
[8 empty] | A |  | Ciudad de Luján de Cuyo | Si | No | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura |  | Cruce Seguro Calle Chile (Salida Trelew Cantidad 2) | 2024-03-11 | 2024-04-01 |  | Cumplido | 5000000
[8 empty] | A |  | Carrodilla | Si | No | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura |  | Rampas peatonales cruce San Martin/Lenox | 2024-03-19 | 2024-03-09 |  | Cumplido | 4000000
Transformación del espacio público | Obras viales | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Angel Toledo | Reductores de caucho | Evitar accidentes de transito en bifurcaciones y puntos de encuentro comunes (escuelas, hospitales, plazas, etc.) | Reducir la velocidad del tránsito vehicular | A | Desde 2024 (Nuevo) | Departamental (más de un distrito) |  |  | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 0 | colocar 600 m de reductores de caucho en el año 2024 para evitar accidentes de tránsito | 600 | metros de reductores de caucho |  |  |  |  | 42000000
Transformación del espacio público | Obras viales | Obras y Espacios Públicos |  | Angel Toledo | Pintura Vial | Evitar accidentes de transito en bifurcaciones y puntos de encuentro comunes (escuelas, hospitales, plazas, etc.) | Mejorar la seguridad y transitabilidad vial | A | Desde 2024 (Nuevo) | Departamental (más de un distrito) | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 0 | Ejecutar 6000 m2 de pintura en el año 2024 | 6000 | m2 de pintura |  |  |  |  | 120000000
[8 empty] | A | [6 empty] | Señaletica horizontal |  |  |  | En implementación
[8 empty] | A | [6 empty] | Señaletica vertical |  |  |  | En implementación
Transformación del espacio público | Centralidad urbana | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | Centralidad Quintana | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de: - Mejorar la circulación peatonal. - Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. - Ordenar el tránsito vehicular. - Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Perdriel | Si | No | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura |  |  | 2024-03-25 |  |  | En implementación |  |  | 0 | Finalizar en el año 2024 con la intervención urbana en calle Quintanaentre Acceso Sur y Ruta Prov Nº15. Distrito Perdriel | 100% | metros lineales |  |  |  |  | 139600000
Transformación del espacio público | Centralidad urbana | Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Alejandro Quiroga | Centralidad Lat sur calle Paso (Vieytes - Terrada) | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de: - Mejorar la circulación peatonal. - Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. - Ordenar el tránsito vehicular. - Mejorar la transitabilidad vehicular. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Carrodilla | Si | No | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 0 | Finalizar en el año 2024 con la intervención urbana en Lat. Sur de calle Paso | 100 % | % |  |  |  |  | 397350000
Transformación del espacio público | Centralidad urbana | Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Carlos Ferrero | Centralidad Guardia Vieja (Cjón Perón - Longones) | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de: - Mejorar la circulación peatonal. - Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. - Ordenar el tránsito vehicular. - Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Desde 2023 | Vistalba | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | En el año 2023 se realizó la intervención urbana de 2000 ml en calle Guardia Vieja | Ejecutar 815 ml de intervención urbana para finalizar con la obra de calle Guardia Vieja | 815 ml | metros lineales |  |  |  |  | 1026000000
Transformación del espacio público | Centralidad urbana | Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Carlos Ferrero | Centralidad Viamonte y Almirante Brown | El sector a desarrollar, es una arteria con potencial comercial. La poca iluminación y a escasez de veredas hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de: - Mejorar la circulación peatonal. Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. - Ordenar el tránsito vehicular. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Vistalba | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 0 | Finalizar en el año 2024 con la intervención urbana en calle Viamonte intersección Almirante Brown | 100 % | % |  |  |  |  | 159348450.26
Transformación del espacio público | Centralidad urbana | Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Carlos Ferrero | Centralidad Matheu - Cubillos - Besares | El sector a desarrollar, es una arteria con potencial comercial. La poca iluminación y a escasez de veredas hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de: - Mejorar la circulación peatonal. Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. - Ordenar el tránsito vehicular. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Chacras de Coria | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 0 | Finalizar en el año 2024 con la intervención urbana en calle Cubillos - Matheu - Besares | 100 % | %
Transformación del espacio público | Centralidad urbana | Obras y Espacios Públicos | Obras por Terceros | Carlos Ferrero | Centralidad San Martin (Bodega Trivento y Bodega Lagarde) | El sector a desarrollar, es una arteria con alto tránsito vehicular que presenta gran concurrencia de peatones y ciclistas. La poca iluminación, el deterioro de calzada y la escasez de veredas o senderos peatonales hace de este lugar una zona peligrosa en horarios nocturnos y limita el uso de los transeúntes | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de: - Mejorar la circulación peatonal. - Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. - Ordenar el tránsito vehicular. - Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. - Renovar redes de servicios de cloaca y conexiones de agua | A | Desde 2022 | Mayor Drummond | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 0 | Elaborar en el año 2024 la documentación técnica necesaria para la realización de la obra por las diferentes modalidades de ejecución (Licitación - Desarrolladores - Administración) a definir en función de la asignación de partida presupuestaria y fecha necesaria de finalización de las obras | 1 | documentación técnica elaborada |  |  |  |  | 1600000000
Transformación del espacio público | Centralidad urbana | Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Carlos Ferrero | Ingreso a Luján (Rotonda lateral Acceso Sur - calle Chiclana) | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de: - Mejorar la circulación peatonal. - Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. - Ordenar el tránsito vehicular. - Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Ciudad de Luján de Cuyo | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 0 | Elaborar en el año 2024 la documentación técnica necesaria para la realización de la obra por las diferentes modalidades de ejecución (Licitación - Desarrolladores - Administración) a definir en función de la asignación de partida presupuestaria y fecha necesaria de finalización de las obras | 1 | documentación técnica elaborada |  |  |  |  | 1953320000
Transformación del espacio público | Centralidad urbana | Obras y Espacios Públicos | Obras Viales | Carlos Ferrero | Centralidad Perdriel - Ruta 15 (Olavarría - Puente del Rio) | Deterioro de calzada, falta de continuidad de senderos peatonales, alto transito vehicular | Consolidar, ordenar y fortalecer este espacio en el territorio con el objetivo de: - Mejorar la circulación peatonal. - Mejorar la iluminación de calzada, ciclovías y veredas. - Ordenar el tránsito vehicular. - Mejorar la transitabilidad vehicular. - Mejorar la red de desagües aluvionales. | A | Desde 2024 (Nuevo) | Perdriel | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | [8 empty] | 0 | Elaborar en el año 2024 la documentación técnica necesaria para la realización de la obra por las diferentes modalidades de ejecución (Licitación - Desarrolladores - Administración) a definir en función de la asignación de partida presupuestaria y fecha necesaria de finalización de las obras | 1 | documentación técnica elaborada |  |  |  |  | 1737710000
Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | Intervenciones del Espacio Público Microplazas por Administración | Poner en valor y ofrecer un renovado y seguro espacio publico | Mas, mejores y seguros nuevos espacio verdes y de recreacion por vecino. | A | Desde 2023 | Chacras de Coria | Si | No | [6 empty] | Cumplido |  |  | En el año 2023 se realizaron intervenciones por Licitación Pública en 10 plazas | Intervenir 20 plazas por Administracion Municipal en el año 2024 | 22 | cantidad de plazas intervenidas |  |  |  |  | 496000000
[8 empty] | A | Desde 2024 (Nuevo) | Las Compuertas | Si | No |  |  | Las Compuertas |  | 2024-05-18 | Servicios Publicos aguas Lujan | Cumplido | 23000000
[8 empty] | A | Desde 2024 (Nuevo) | El Carrizal | Si | No |  |  | Playon El Carrizal |  | 2024-06-08 | Servicio de agua por ente privado ya se tramito la conexion y se posee servicio | Cumplido | 23000000
[8 empty] | A |  | Perdriel |  |  |  |  | B° Perdriel IV (Los Platanos / Los Cipreces) | 2024-02-15 | 2024-11-15 | Licitación | En implementación | 23359133.05
[8 empty] | A |  | Perdriel |  |  |  |  | B° URVISERV | 2024-02-15 | 2024-11-15 | Licitación | En implementación | 19427150.3
[8 empty] | A |  | Perdriel |  |  |  |  | B° Paula Albarracin (Brandsen) | 2024-02-15 | 2024-11-15 | Licitación | En implementación | 38354409.26
[8 empty] | A |  | Ugarteche |  |  |  |  | B° Nocetti RPN°86 | 2024-02-15 | 2024-09-30 | Licitación | En implementación | 13461317.98
[8 empty] | A |  | Ugarteche |  |  |  |  | B° Loteo Ruiz (RPN°16 / RPN°15) | 2024-02-15 | 2024-09-30 | Licitación | En implementación | 38068289.76
[8 empty] | A |  | Carrodilla |  |  |  |  | B° Mutual YPF (Salida Castro barros) | 2024-02-15 | 2024-09-30 | Licitación | En implementación | 26644223.25
[8 empty] | A |  | Mayor Drummond |  |  |  |  | B° Alto Drummond | 2024-02-15 | 2024-09-30 | Licitación | En implementación | 26105975.55
[8 empty] | A |  | Vistalba |  |  |  |  | B° 27 de Abril / Los Olivos | 2024-02-15 | 2024-11-15 | Licitación | En implementación | 26500000
[8 empty] | A |  | Vistalba |  |  |  |  | B° Jardin Vistalba | 2024-02-15 | 2024-11-15 | Licitación | En implementación | 26500000
[5 empty] | Parque Temático Vial | Completar en este sector (manzana Vial) la educacion de los niños para la consientizacion de esta tematica desde temprana edad | Educación temparana temática vial | A | Desde 2022 | Departamental (más de un distrito) | Si | Si | Objetivo 4: Educación de Calidad | Adaptación | Ajustar Documentación Técnica para Licitación | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Matías Mosca (Relaciones Institucionales)Secretaria de Obras-Aguas Lujan | En implementación | 339,481,560,24 |  | 0 | Ajustar proyecto para actualizar cotización de manera mas precisa, y en relación a los recursos educativos) planificar la ejecución de la totalidad de la obra |  | $ | 0 |  |  | Cumplico parcialmente
Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | Obras y Espacios Públicos | Obras por Terceros | Daniel Pizzi | Multi Espacio Cultural Luján de Cuyo | Brindar de un espacio de actividades culturales para su uso todo el año | Mejorar la infraestructura existente que permita tener un espacio cultural de vanguardia con trascendencia provincial | A | Desde 2024 (Nuevo) | Departamental (más de un distrito) | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura |  | Sobre el anteproyecto y zonificación realizada, se elebora un presupuesto que permita llevar adelante acciones de mejoras en relación a los recursos dsiponibles | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Servicios Publicos Cercanía | En implementación |  |  | Relevamiento inicio del 2024 | Contar con un presupuesto que permita la toma de decisiones para la ejecucion de los trabajos de mejoras, previo la ejecucion deproyecto definitivo | Monto total a invertir | Valoracion delos distintos sectores y de los servicios de apoyo (gastronomia+sanitarios+adminitracion) | 50 | 50 | 100 | En proceso
Transformación del espacio público | Plazas, parques y paseos | Obras y Espacios Públicos | Obras por Terceros | Alejandro Quiroga | Playones Deportivos | Ampliación / Mejora Infraestructura | Ampliar y mejorar Infraestructura | A | Desde 2024 (Nuevo) | Departamental (más de un distrito) | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura |  |  |  |  | Servicios Publicos Cercanía | En implementación |  |  | 0 | ejecutar dos playones deportivos en el año 2024 | 2 | playones deportivos nuevos |  |  |  |  | 630000000
Transformación del espacio público | Infraestructura | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Luis Luconi | Hormigonado de cunetas | Mejorar desagues aluvionales | Mejorar infrestructura | A | Desde 2024 (Nuevo) | Departamental (más de un distrito) | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | Adaptación |  |  |  |  | En implementación | 26650000 |  | 0 | Ejecutar 500m3 de obras de hormigón de desagues y veredas en el año 2024 | 500 | m3 |  |  |  |  | 169370000
[8 empty] | A | Desde 2024 (Nuevo) | Perdriel | Si | No |  |  | Desague Costa Flores y Rincon de Cobos | 2024-05-28 | 2024-06-29 |  | En implementación | 59000000
Transformación del espacio público | Infraestructura | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | Iluminación Microplazas | Incrementar la seguridad | Mejorar la visibilidad de espacios públicos | A | Desde 2023 | Departamental (más de un distrito) | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | No corresponde |  | 2023-08-21 | 2024-12-06 | servicios publicos | En implementación | Este valor esta contemplado en la programa microplazas |  | 0 | 47 microplazas | 47 microplazas | [5 empty] | compra realizada por ing Brizuela????
Transformación del espacio público | Infraestructura | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | Apeaderos | Falta y diversidad de garitas existentes | Unificacion y colocacion de nuevas garitas con la imagen de la gestion | A | Desde 2024 (Nuevo) | Departamental (más de un distrito) | Si | Si | Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura | Mitigación | Bases nuevas y colocacion de garitas de colectivos |  |  |  | En implementación | 2500000 |  | 0 | 15 garitas anuales | 10 garitas | [5 empty] | 25000000
Luján sustentable | Movilidad sustentable | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | Ciclovías | Falta de vías para medios de transporte alternativo | Ampliar espacios de circulación de medios de transporte alternativos y fomentar hábitos de vida más saludables | A | Desde 2024 (Nuevo) | Chacras de Coria | Si | No | Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles | Mitigación | Ejecucion de nuevas ciclovias para sumar a la red existente | [6 empty] | 120km existentes | 12 km anual | 132 km | [5 empty] | 4200000000
[8 empty] | A | Desde 2023 | Ciudad de Luján de Cuyo | Si | No |  |  | Relleno de talud Ejecucion de ciclovia en asfalto en San Martín PUL (desde 9 de julio al puente 500 m) | 2023-10-08 |  |  | En implementación | 50000000
[8 empty] | A | Desde 2024 (Nuevo) | Mayor Drummond | Si | No |  |  | Ejecucion en asfalto de ciclovia en Vieytes (desde Castro Barros / Bulnes 800m) |  |  |  | En implementación | 80000000
[8 empty] | A | Desde 2024 (Nuevo) | Carrodilla | Si | No |  |  | Calle Terrada (J.J.Paso / Boedo 1850 m) |  |  |  | No iniciado
[8 empty] | A | Desde 2024 (Nuevo) | Perdriel | Si | No |  |  | Calle Terrada ( de calle Olavarria a Callejon Walker 2200m) |  |  |  | No iniciado | 220000000
[8 empty] | A | Desde 2024 (Nuevo) | Carrodilla | Si | No |  |  | San Martin(desde Besares a Alte. Brown-2800m) |  |  |  | No iniciado | 280000000
Luján sustentable | Movilidad sustentable | Obras y Espacios Públicos | Obras por Administración | Alejandro Quiroga | Veredas | Falta de vías para medios de transporte alternativo | Ampliar espacios de circulación de medios de transporte alternativos y fomentar hábitos de vida más saludables | A | Desde 2024 (Nuevo) | Departamental (más de un distrito) | Si | Si | Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles | Mitigación | Ejecucion de veredas en el departamento |  |  | Servicios Publicos Aguas Lujan Cercanía |  |  |  | 0 | Ejecución de 4 km de setiembre a diciembre en 2024 | [6 empty] | 227500000
[8 empty] | A | Desde 2024 (Nuevo) | Perdriel | Si | Si |  |  | Terrada 2200 m (Olavarria - Walker) | 2023-09-12 |  |  | No iniciado | 55000000
[8 empty] | A | Desde 2024 (Nuevo) | Perdriel | Si | Si |  |  | Olavarria 1500 m (San Martin - Terrada) | 2024-11-05 |  |  | No iniciado | 37500000